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Señores miembros del jurado:
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Particular de Chiclayo se presenta la tesis denominada: “Evaluación técnico – económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020”

El presente informe comprende diez capítulos, en relación a los requerimientos de investigación de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil; los cuales son: I. Introducción, II. Bases teóricas, III. Marco Metodológico, IV. Resultados, V. Discusión, VI. Conclusiones, VII. Recomendaciones, VIII. Propuesta, IX Referencias Bibliográficas y X. Anexos.

El objetivo general de esta investigación es: Evaluar técnica y económicamente las partidas de encofrado y concreto armado en edificaciones comunes de la ciudad de Jaén; teniendo como objetivos específicos los siguientes: Determinar los rendimientos reales de mano de obra en la ejecución de partidas de encofrado y concreto armado (zapatas, columnas, vigas, losas, etc.) de las edificaciones comunes en proceso de construcción de la ciudad de Jaén, Identificar las cuadrillas y los costos de mano de obra para la ejecución de las partidas de encofrado y concreto armado de las edificaciones comunes en proceso de construcción de la ciudad de Jaén, Evaluar los principales factores que intervienen sobre los rendimientos de mano de obra en las partidas de encofrado y concreto armado en las edificaciones comunes de la ciudad de Jaén, Comparar los rendimientos de la cuadrilla (operario, oficial, peón, herramientas y equipos), en la elaboración de concreto a pie de obra con los establecidos por CAPECO y  Difundir los resultados de los rendimientos de mano de obra de las partidas de encofrado y concreto armado entre los obreros de construcción civil. Para cumplir cada uno de estos objetivos se realizaron múltiples visitas técnicas a 50 obras de edificaciones comunes en proceso de construcción y en etapa de encofrado y colocado de concreto en sus principales estructuras, que contribuyeron a obtener los resultados y realizar las conclusiones y recomendaciones respectivas.
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[bookmark: _Toc36476078][bookmark: _Toc71018270]RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar técnica y económicamente las partidas de encofrado y concreto armado en edificaciones comunes de la ciudad de Jaén, en la que se abordó la problemática de que los rendimientos establecidos por la Cámara Peruana de la construcción (CAPECO), no siempre son los mismos para las obras de edificación todas las partes del país, y de utilizarlo para elaborar en presupuesto tendría variaciones que podría afectar la obra para la cual se elabore el presupuesto; ante ello esta investigación evaluó el rendimiento de dos partidas importantes como lo son la de encofrado y concreto en 50 edificaciones comunes que se encontraron en proceso de construcción, realizando para tal fin visitas técnicas a cada una de las obras durante el desarrollo de estas partidas a cada una de las obras, se registró lo rendimientos de mano de obra, cuadrillas utilizadas, herramientas utilizadas y también se determinaron algunos factores que pueden intervenir sobre los rendimientos a través de una encesta a los obreros. Como resultado de esta investigación aplicadas en zapatas, vigas de cimentación, sobrecimientos, columnas, vigas de techo, losas aligeradas y escaleras; se ha obtenido que para las partidas de encofrado los rendimientos son mayores a los establecidos por CAPECO en la mayoría de las obras, mientras que para la partida de concreto los rendimientos son menores, debido a que se utiliza una cuadrilla más reducida; en el aspecto económico se ha obtenido como resultado que para el capataz la remuneración varía entre 90 y 120 soles, para el operario entre 70 y 80 soles, para el oficial entre 60 y 70 soles y para el peón entre 40 y 60 soles. concluyendo que existen diferencias entre los rendimientos en obras de edificaciones comunes de la ciudad de Jaén con respecto a las establecidas por CAPECO.

Palabras clave: Rendimientos, partida, encofrado, concreto







[bookmark: _Toc36476079][bookmark: _Toc71018271]ABSTRACT
The main objective of this research is to evaluate technically and economically the items of formwork and reinforced concrete in common buildings in the city of Jaén, in which the problem that the yields established by the Peruvian Chamber of Construction (CAPECO), They are not always the same for construction works in all parts of the country, and if it is used to prepare the budget, it would have variations that could affect the work for which the budget is prepared; Given this, this research evaluated the performance of two important items such as formwork and concrete in 50 common buildings that were in the process of construction, carrying out technical visits to each of the works during the development of these items to In each of the works, the yields of labor, crews used, tools used were recorded and some factors that may intervene on the yields were also determined through a basket to the workers. As a result of this research applied to footings, foundation beams, overlays, columns, ceiling beams, lightened slabs and stairs; It has been obtained that for the formwork items the yields are higher than those established by CAPECO in most of the works, while for the concrete item the yields are lower, due to the fact that a smaller crew is used; In the economic aspect, it has been obtained as a result that for the foreman the remuneration varies between 90 and 120 soles, for the worker between 70 and 80 soles, for the officer between 60 and 70 soles and for the laborer between 40 and 60 soles. concluding that there are differences between the yields in works of common buildings in the city of Jaén with respect to those established by CAPECO.

Keywords: Yields, heading, formwork, concrete
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1.1. [bookmark: _Toc36476081][bookmark: _Toc71018273]Realidad Problemática
En el proceso de ejecución de un proyecto de vivienda o de cualquier proyecto de edificación, la elaboración de un presupuesto y programación de obra juega un papel fundamental para que esta se desarrolle con éxito, sin embargo no siempre se realiza, o si se hace, se utiliza para ello los rendimientos que brinda la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) para Lima y Callao; que no siempre pueden ser los mismos rendimientos para cada región o ciudad, debido a que no son las mismas condiciones en las que se trabaja, no es el mismo clima, estos y otros factores pueden intervenir en los rendimientos de la mano de obra.
Elaborando un presupuesto y programación de obra con estos rendimientos recomendados por CAPECO, no serían los más óptimos, pues existe una variación de rendimientos para cada ciudad y en específico para nuestra ciudad de Jaén, esto puede traer como consecuencia un retraso en la ejecución de las partidas de obra o no cumplimiento con el tiempo establecido en la programación y en específico la partida de “encofrados y concreto armado”. Todo esto genera problemas entre la entidad contratante (pública o privada) y la empresa ejecutora tales como: adicionales de obra, incumplimiento de contratos e incluso hasta problemas judiciales, entre otros problemas y ante ello es indispensable conocer los verdaderos rendimientos de la mano de obra de estas partidas, así como su costo.

1.1.1. [bookmark: _Toc36476082][bookmark: _Toc71018274]Internacional 
Gómez y Morales (2015) en su artículo científico titulado “Análisis de la productividad en la construcción de vivienda basada en rendimientos de mano de obra”, realizada en la ciudad de Bogotá – Colombia, visitaron proyectos de edificación para departamentos de entre 16 y 26 pisos y realizaron entrevistas, mediciones y demás datos en campo, en la cual luego de realizar el procesamiento de datos obtuvieron entre sus resultados que los principales factores que afectan los rendimientos de la mano de obra son: esperas, desplazamientos, ocio, descanso, reprocesos y mal clima; y con mayor porcentaje de incidencia en el orden mencionado.

Rodríguez y Ferneley (2015), en su investigación titulada “Evaluación de la productividad con jornada de 4 – 10 en proyectos de construcción en santo Domingo, República Dominicana”, en la cual plantearon la propuesta de trabajar cuatro días a la semana, pero 10 horas diarias, teniendo un descanso de tres días y obteniendo la misma remuneración; los resultados que obtuvieron fue que los niveles de productividad son similares a la jornada actual, sin embargo los trabajadores les agradó más esta jornada y con ello concluyeron que la jornada 4 – 10 puede ser un aporte más en mira a mejorar la productividad en el sector de la construcción en la ciudad de Santo Domingo – República Dominicana.

1.2. [bookmark: _Toc36476083][bookmark: _Toc71018275]Formulación del Problema
¿Cuáles son los porcentajes de variación técnica y económica de los rendimientos de las partidas de encofrado y concreto armado con respecto de las establecidas por CAPECO para edificaciones comunes de la ciudad de Jaén?

1.3. [bookmark: _Toc36476084][bookmark: _Toc71018276]Hipótesis
Existen porcentajes de variación técnica y económica de los rendimientos de las partidas de encofrado y concreto armado con respecto de las establecidas por CAPECO de edificaciones comunes de la ciudad de Jaén.

1.4. [bookmark: _Toc36476085][bookmark: _Toc71018277]Objetivos
1.4.1. [bookmark: _Toc36476086][bookmark: _Toc71018278]Objetivo General
a) Evaluar técnica y económicamente las partidas de encofrado y concreto armado en edificaciones comunes de la ciudad de Jaén.

1.4.2. [bookmark: _Toc36476087][bookmark: _Toc71018279]Objetivos Específicos
a) Determinar los rendimientos reales de mano de obra en la ejecución de partidas de encofrado y concreto armado (zapatas, columnas, vigas, losas, etc.) de las edificaciones comunes en proceso de construcción de la ciudad de Jaén.
b) Identificar las cuadrillas y los costos de mano de obra para la ejecución de las partidas de encofrado y concreto armado de las edificaciones comunes en proceso de construcción de la ciudad de Jaén.

c) Evaluar los principales factores que intervienen sobre los rendimientos de mano de obra en las partidas de encofrado y concreto armado en las edificaciones comunes de la ciudad de Jaén.

d) Comparar los rendimientos de la cuadrilla (operario, oficial, peón, herramientas y equipos), en la elaboración de concreto a pie de obra con los establecidos por CAPECO.




















[bookmark: _Toc71018280]BASES TEÓRICAS
[bookmark: _Toc71018281]Antecedentes
[bookmark: _Toc36476090][bookmark: _Toc71018282]Internacional
Góngora y López (2020) en su tesis de pregrado titulada “Rendimientos de mano de obra para los diferentes sistemas constructivos de placas entrepiso aligeradas aplicadas en la ingeniería civil en la región”, de la Universidad Piloto de Colombia, la cual fue presentada para optar el título profesional de ingeniero civil. Como resultado de esta investigación se identificó que el sistema de placa de entrepiso que obtuvo el mayor rendimiento fue, el sistema constructivo de placa Bloquelon con un rendimiento de 133.8 Hr/m² en altura de 3m, y un rendimiento de 142.1 Hr/m² en una altura de 6m. El sistema de placa entrepiso que obtuvo el menor rendimiento fue, el sistema constructivo placa Maciza con un rendimiento de 324.1 Hr/m² en altura de 3m, y un rendimiento de 286.1 Hr/m² en una altura de 6m.

Oliva (2013) en su tesis de pregrado titulada “Rendimientos de mano de obra en renglones básicos para la construcción, en viviendas de mampostería de un nivel, en el área metropolitana guatemalteca”, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual se realizó en dos etapas; actividades de gabinete (planificación, elaboración material de apoyo) y campo (entrevistas, cuestionario, observaciones personales), la información que se obtuvo se ingresó en una base de datos que permitió su análisis. El resultado obtenido es la información para planificación de un proyecto, tomando en cuenta el rendimiento de mano de obra de los renglones básicos de construcción y tablas que permitirán estimar el valor de la hora hombre y el tiempo de las actividades básicas, es una guía básica y práctica para la estimación del rendimiento de mano de obra.

[bookmark: _Toc36476091][bookmark: _Toc71018283]Nacional
Cutipa (2018) en su tesis de pregrado titulada “Análisis del rendimiento de mano de obra de estructuras, mampostería y acabados del proyecto: Majoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. "Juan Jiménez Pimente" - Tarapoto - San Martín” de la Universidad nacional de San Martín, presentada para optar el título profesional de Ingeniero Civil. Se abordó la problemática de que el incremento de las construcciones se viene incrementando pero no siempre es de manera óptima, se realizaron diversas visitas técnicas a obras en las que se registró lo observado en una ficha de recolección de datos. Como resultado se obtuvo que los rendimientos para concreto armado es normal, alcanzando un rendimiento promedio de 61 – 80 %, así como en las partidas de encofrado y desencofrado; para mapostería también se obtuvo una productividad normal de 61 – 80 %.

Ccorahua (2016) en su tesis de pregrado titulada “Estudio del rendimiento y productividad de la mano de obra en las partidas de asentado del muro de ladrillo, enlucido de cielo raso con yeso y tarrajeo de muros en la construcción del condominio residencial Torre del Sol”, de la Universidad andina del Cusco, presentada para optar el título profesional de Ingeniero Civil. Esta investigación fue realizada en la ciudad del Cusco, en la que a travéz de la toma de mediciones en campo en un formato de tiempos y tiempos productivos, determinaron el rendimiento y la productividad real en la construcción de un condominio con respecto al expediente técnico, CAPECO, y otros autores; en la que concluyó que la mano de obra estudiada, tiene un rendimiento y productividad parcialmente óptima con respecto a los valores indicados.

Rafael (2014) en su tesis de pregrado titulada “Productividad de la mano de obra y nivel de desperdicio de los materiales en construcciones de albañilería – Cajamarca” de la Universidad Nacional de Cajamarca, presentada para optar el título profesional de Ingeniero Civil. Fue una investigación de tipo descriptivo no experimental, en la que se abordó la problemática del bajo porcentaje de trabajo productivo y alto porcentaje de desperdicio de los materiales en las obras de ingeniería. Las partidas que se analizaron son: colocación de concreto en zapatas. Obteniendo un trabajo productivo en promedio del 12% con una productividad 5% menos a la establecida por CAPECO y la partida muro de ladrillo de arcilla de soga con un trabajo productivo del 53% y una productividad equivalente a la de CAPECO. Asimismo, se determinó el porcentaje de desperdicio de 5.43% para el cemento y 4.98% para el hormigón.

[bookmark: _Toc36476092][bookmark: _Toc71018284]Local
Mejía (2017) en su tesis de pregrado titulada “Evaluación de rendimiento de mano de obra en la construcción de locales multiusos en el distrito de Chota”, de la Universidad Nacional de Cajamarca, presentada para optar el título profesional de Ingeniero Civil; la cual abordó la problemática de que los rendimientos no siempre sin los mismos a los establecidos por CAPECO para Lima y Callao. Fue aplicada a las partidas de estructuras y arquitectura las cuales se observaron directamente en campo para posteriormente analizar los datos en gabinete. Como resultado obtuvo que de las 30 actividades estudiadas 16 presentaron un rendimiento menor a los establecidos por CAPECO, 12 un rendimiento mayor y dos actividades no fueron analizadas por CAPECO.

Mondragón (2017), en su tesis de pregrado titulada “Evaluación de los rendimientos de mano de obra en la pavimentación del jirón Miguel Grau, Sector Fila Alta, Provincia de Jaén”, de la Universidad Nacional de Cajamarca, la cual fue presentada para optar el título profesional de Ingeniero Civil. Se evaluó 21 partidas considerando datos obtenidos en campo, en la cual luego de realizar el análisis respectivo de los mismos obtuvo como resultado que 09 partidas registraron menor requerimiento de mano de obra que la indicada en el expediente técnico y 12 registraron mayor requerimiento de mano de obra. Con ello demostró que los rendimientos utilizados en el expediente técnico presentan una variación en algunas partidas en la obra de pavimentación de la ciudad de Jaén estudiada.

Rufasto (2014) en su tesis de pregrado titulada “Determinación de los rendimientos de mano de obra, en las partidas de concreto armado en la construcción del palacio municipal de la ciudad de San Ignacio, Cajamarca”, de la Universidad Nacional de Cajamarca, presentada para optar el título profesional de ingeniero civil. Esta investigación fue de tipo descriptiva, pues se realizó la toma de datos de los rendimientos de la mano de obra, para concreto y acero en zapatas; encofrado, concreto y acero en vigas de cimentación; encofrado, concreto y acero en columnas; en la construcción de palacio municipal de la ciudad de San Ignacio, en los meses de agosto - octubre del año 2014. Como resultado se obtuvo que los rendimientos promedios en zapatas fueron de 14.88 m3/día de concreto, 407.44 kg/día de acero; en vigas de cimentación fue 10.16 m2/día de encofrado, 13.28 m3/día de concreto, 314.4 kg/día de acero y en columnas: 11.84 m2/día de encofrado, 6.88 m3/día de concreto, 252.08 kg/día de acero. Los rendimientos de mano de obra en las partidas de concreto armado, considerados por CAPECO, son mayores en comparación al rendimiento real de mano de obra. 

1.1. Marco Teórico
[bookmark: _Toc71018285]Rendimientos
“Para el caso de obras de construcción, el rendimiento podemos definirlo como la cantidad de trabajo (por m3, m2, etc.) que se obtiene de los recursos mano de obra (por cuadrilla) y equipo por jornada”. (Salinas, 2015, p.15).

[bookmark: _Toc71018286]Mano de obras
“El régimen laboral de construcción civil establece tres (03) categorías de obreros de construcción civil: operario, oficial y peón”. (Salinas, 2015, p.15).

[bookmark: _Toc71018287]Partida
Según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO, p.10), se denomina así a cada uno de los rubros o partes en que se divide convencionalmente una obra para fines de medición, evaluación y pago. De acuerdo a las tareas dentro del proceso productivo de la obra las partidas se dividen en partidas de primer, segundo, tercer y cuarto orden respectivamente; que indicarán, asimismo, a medida que se varíe de orden, mayor precisión del trabajo a efectuarse.

[bookmark: _Toc28619410][bookmark: _Toc71018321]Tabla 1. Rendimientos promedios de mano de obra para obras de edificación en las provincias de Lima y Callao partida encofrados.
	[bookmark: _Hlk44488752]N°
	PARTIDA
	UNID.
	REND. DIARIO
(8 HRS)
	CUADRILLA
	EQUIPO Y/O HERRAM.

	
	
	
	
	Capt.
	Op.
	Of.
	Peón
	

	3.00
	ENCOFRADOS
	
	
	
	
	
	
	

	3.01
	Encofrado de sobrecimientos hasta 0.30. de alto:
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	

m2
m2
m2
	

40.00
14.00
28.00
	
0.1
0.1
	
1
1
	

1
1
1
	

-
-
2
	
-
-

	3.02
	· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	m2
m2
m2
	40.00
14.00
28.00
	0.1
0.1
	1
1
	1
1
1
	-
-
2
	-
-

	3.03
	Encofrado de vigas de cimentación
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	
m2
m2
m2
	
50.00
10.00
35.00
	0.1
0.1
	1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-

	3.04
	Encofrado de muros de sostenimiento
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	

m2
m2
m2
	

48.00
12.00
50.00
	

0.1
0.1
	

1
1
	

1
1
1
	

-
-
2
	

-
-
-

	3.05
	Encofrado de muros de sostenimiento (2 caras)
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	

m2
m2
m2
	

40.00
10.00
40.00
	

0.1
0.1
	

1
1
	

1
1
1
	

-
-
2
	

-
-
-

	3.06
	Encofrado de cisterna
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	
m2
m2
m2
	
45.00
14.00
30.00
	
0.1
0.1
	
1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-

	3.07
	Encofrado de cisterna (1 cara interior y una exterior)
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	

m2
m2
m2
	

40.00
12.00
24.00
	
0.1
0.1
	
1
1
	

1
1
1
	

-
-
2
	

-
-
-

	3.08
	Encofrado de columna típica
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	
m2
m2
m2
	
40.00
10.00
40.00
	0.1
0.1
	1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-

	3.09
	Encofrado de columna caravista
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	
m2
m2
m2
	
40.00
6.00
25.00
	0.1
0.1
	1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-

	3.10
	Encofrado de viga típica
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	
m2
m2
m2
	
40.00
9.00
36.00
	0.1
0.1
	1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-

	3.11
	Encofrado de viga caravista
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	
m2
m2
m2
	
40.00
6.00
12.00
	0.1
0.1
	1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-

	3.12
	Encofrado de losa aligerada
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	m2
m2
m2
	
75.00
12.00
36.00
	0.1
0.1
	1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-

	3.13
	Encofrado de losa maciza
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	m2
m2
m2
	
60.00
15.00
15.00
	0.1
0.1
	1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-

	3.14
	Encofrado de escaleras
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	m2
m2
m2
	
28.00
6.00
18.00
	0.1
0.1
	1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-

	3.15
	Encofrado de caja de ascensor
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	
m2
m2
m2
	
40.00
10.00
20.00
	0.1
0.1
	1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-

	3.16
	Encofrado de tanque elevado (Cuba)
· Habilitación
· Encofrado
· esencofrado
	

m2
m2
m2
	

20.00
10.00
20.00
	
0.1
0.1
	
1
1
	

1
1
1
	

-
-
2
	

-
-
-

	3.17
	Encofrado de frisos
· Habilitación
· Encofrado
· Desencofrado
	
m2
m2
m2
	
96.00
24.00
72.00
	0.1
0.1
	1
1
	
1
1
1
	
-
-
2
	
-
-
-


Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)


[bookmark: _Toc71018322]Tabla 2. Rendimientos promedios de mano de obra para obras de edificación en las provincias de Lima y Callao partida concreto armado.
	N°
	PARTIDA
	UNID.
	REND. DIARIO
(8 HRS)
	CUADRILLA
	EQUIPO Y/O HERRAM.

	
	
	
	
	Capt.
	Op.
	Of.
	Peón
	

	4.00
	CONCRETO ARMADO
	
	
	
	
	
	
	

	4.01
	Zapatas
	m2
	25.00
	    0.2
	2
	2
	8
	1 mezcladora (9-11p3) 1 vibrador transporte canaletas

	4.02
	Vigas de cimentación
Curado
	m2
m2
	20.00
80.00
	0.2
0.1
	2
-
	2
-
	8
1
	1 mezcladora (9-11p3) 1 vibrador transp.boggie

	4.03
	Losas de cimentación
Curado
	m2
m2
	22.00
88.00
	0.2
0.1
	2
-
	2
-
	8
1
	1 mezcladora (9-11p3) 1 vibrador transp.boggie

	4.04
	Muros de sostenimiento (0.20m. o más)
Curado
	m2
m2
	10.00
30.00
	0.2
0.1
	2
-
	2
-
	10
1
	1 mezcladora (9-11p3) 1 1vibrador 1winche

	4.05
	Tabiques (0.10 a 0.15 m)
Curado
	m2
m2
	8.00
30.00
	0.2
0.1
	2
-
	2
-
	10
1
	1 mezcladora (9-11p3) 1vibrador 1winche

	4.06
	Columnas
Curado
	m2
m2
	10.00
20.00
	0.2
0.1
	2
-
	2
-
	10
1
	1 mezcladora 1vibrador 1winche

	4.07
	Vigas y lozas macisas
Curado
	m2
m2
	20.00
40.00
	0.2
0.1
	2
-
	2
-
	10
1
	1 mezcladora (9-11p3)
 1vibrador 1winche

	4.08
	Losa aligerada
Curado
	m2
m2
	25.00
50.00
	0.2
0.1
	2
-
	2
-
	11
1
	

	4.09
	Escaleras
Curado
	m2
m2
	12.00
30.00
	0.2
0.11
	2
-
	2
-
	10
1
	1 mezcladora (9-11p3)
 1vibrador 1winche

	4.10
	Caja de ascensor
Curado
	m2
m2
	8.00
16.00
	0.2
0.1
	2
-
	2
-
	10
1
	1 mezcladora (9-11p3)
 1vibrador 1winche

	4.11
	Cisterna
Curado
	m2
m2
	10.00
30.00
	0.2
0.1
	2
-
	2
-
	10
1
	1 mezcladora (9-11p3)
 1vibrador 1winche

	4.12
	Tanque elevado
Curado
	m2
m2
	10.00
30.00
	0.2
0.1
	2
-
	2
-
	10
1
	1 mezcladora (9-11p3)
 1vibrador 1winche

	4.13
	Fierro de construcción
Habilitación
Colocación
	
Kg
kg
	
25.00
250.00
	
0.1
0.1
	
1
1
	
1
1
	
-
-
	Cizalla
Alambre negro N° 16

	4.14
	Ladrillo hueco, subida y colocación:
Dimensiones
· De 12x30x30
· De 15x30x30
· De 20x30x30
	


Pz
Pz
Pz
	


2000
1600
1300
	


0.1
0.1
0.1
	


1
1
1
	


1
1
1
	


9
9
9
	Ladrillos en el piso hasta 30 m. de altura de colocación


Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)


[bookmark: _Toc71018288]Definición de términos
· [bookmark: _Toc33862526]Concreto armado o reforzado: “Concreto estructural reforzado con no menos de la cantidad mínima de acero, preesforzado o no”. (NTE-E.060, 2009, p.14)

· Desencofrados: Los encofrados deben retirarse de tal manera que no se afecte negativamente la seguridad o condiciones de servicio de la estructura. El concreto expuesto por el desencofrado debe tener suficiente resistencia para no ser dañado por las operaciones de desencofrado. (NTE-E.060, 2009, p.36)

· Encofrados: Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamientos y dimensiones de los elementos según lo indicado en los planos de diseño y en las especificaciones. (NTE-E.060, 2009, p.36)

· Edificación: En conformidad con el Reglamento Nacional de edificaciones, es una obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. (Norma Técnica de metrados para obras de edificaciones y habilitaciones urbanas, 2010, p. 8)

· Partida: “Cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una obra”. (Norma Técnica de metrados para obras de edificaciones y habilitaciones urbanas, 2010, p. 9)










[bookmark: _Toc71018289]MARCO METODOLÓGICO
[bookmark: _Toc36476103][bookmark: _Toc71018290]Variables
[bookmark: _Toc71018291]Variable dependiente
· Rendimientos y costos de las partidas de encofrado y concreto armado

[bookmark: _Toc71018292]Variable independiente
· Condiciones técnicas y económicas en las edificaciones comunes

























[bookmark: _Toc71018293][bookmark: _Toc36476107]Operacionalización de variables
[bookmark: _Toc71018323]Tabla 3. Operatividad de variables
	VARIABLE
	DEFINICIÓN
	DIMENSIONES
	INDICADORES
	SUB INDICADORES
	ÍNDICE
	RECOLECCIÓN DE DATOS
	MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS
	ESCALA DE MEDICIÓN

	
	CONCEPTUAL
	OPERACIONAL
	
	
	
	
	TÉCNICO
	INSTRUMENTAL
	
	

	Variable dependiente: Rendimientos y costos de las partidas de encofrado y concreto armado
	“Cantidad de trabajo (por m3, m2, etc.) que se obtiene de los recursos mano de obra (por cuadrilla) y equipo por jornada”. (Salinas, 2015, p.15).
	Variación de los rendimientos de la mano de obra de edificaciones comunes de la ciudad de Jaén, con respecto a las establecidas por CAPECO.
	Rendimientos establecidos por CAPECO para Lima y Callao
	Altos y bajos rendimientos de la mano de obra en la ejecución de las partidas de encofrado y concreto armado, así como variación en las remuneraciones
	Resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas a los obreros de construcción civil en las edificaciones comunes que se encuentren en etapa de ejecución de las partidas de encofrado y concreto armado
	-
	Análisis e interpretación de resultados
	Fichas técnicas 
	Análisis de campo 
	Rendimientos establecidos por CAPECO

	Variable independiente Condiciones técnicas y económicas en las edificaciones comunes
	Condiciones laborales, económicas y otros aspectos de cada edificación en proceso de construcción.
	Condiciones que pueden influir sobre la variación de los rendimientos con respecto a los establecidos por CAPECO.
	Condiciones laborales
	Poca motivación para realizar el trabajo
	Resultado de entrevista y encuesta a obreros
	-
	Observación
	Ficha de recolección de datos en campo
	Análisis de fichas de recolección de datos
	Rendimientos establecidos por CAPECO

	
	
	
	Condiciones económicas
	Bajas remuneraciones de la mano de obra
	Resultado de entrevista y encuesta a obreros
	-
	Observación
	Ficha de recolección de datos en campo
	Análisis de fichas de recolección de datos
	Rendimientos establecidos por CAPECO


Fuente: Referencia estructural UDCH y contexto propio del investigador.

[bookmark: _Toc71018294]Metodología 
Los métodos que se utilizaron para esta investigación fueron el deductivo e inductivo, pues con el primero se pudo establecer y conocer los rendimientos y costos de la mano de obra que son establecidos por CAPECO, mientras que con el método inductivo se ha podido determinar los verdaderos rendimientos de la mano de obra para las partidas de encofrado y concreto armado de las edificaciones comunes de la ciudad de Jaén.

[bookmark: _Toc71018295]Tipo de estudio
Esta investigación es de tipo cuantitativa, pues se obtendrán porcentajes de variación de los dos rendimientos que se pretende estudiar (rendimientos reales en obra y rendimientos según CAPECO), donde se podrá determinar si los valores de los rendimientos para las partidas de encofrado y concreto armado de edificaciones comunes de la ciudad de Jaén son inferiores o superiores a los establecidos por CAPECO.
“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al. 2014, p.4)

[bookmark: _Toc71018296]Diseño
Esta investigación tiene un diseño no experimental, pues no se realizará ningún ensayo ni se manipulará ninguna variable de estudio con la finalidad de modificar o lograr mejores resultados en alguna de ellas; los resultados se presentarán tal y como sean observados y medidos durante las visitas técnicas que se realicen a edificaciones comunes en proceso de construcción y específicamente en etapa de ejecución de las partidas de encofrado y concreto armado

[bookmark: _Toc71018297]Población, muestra y muestreo
[bookmark: _Toc71018298]Población
La población para la ejecución de esta investigación, fueron todas las edificaciones comunes que se encuentren en proceso de construcción y en etapa de encofrado y posterior colocación de concreto en las estructuras.
[bookmark: _Toc71018299]Muestra 
Hernández et al. (2014) todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis.

La muestra para la realización de esta investigación fue de 50 edificaciones comunes que se encuentren en proceso de construcción y en etapa de encofrado y posterior colocación de concreto en las estructuras, a las cuales se realizará las vistas necesarias para la recolección de datos.

[bookmark: _Toc71018300]Criterios de selección
En esta investigación se realizó con un criterio de selección de muestra no probabilística, pues no todas las edificaciones comunes en proceso de construcción serán elegidas, específicamente se elegirán las que se encuentren en etapa de ejecución de las partidas de encofrado y concreto armado.

Muestra no probabilística
“Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación”. (Hernández et al. 2014, p. 176)

[bookmark: _Toc71018301]Técnicas e instrumentos de recolección de datos
[bookmark: _Toc71018302]Técnicas
· Observación directa
Esta técnica será aplicó durante la visita técnica que se realizó a las edificaciones comunes que se encontraron en proceso de construcción, donde se pudo observar y registrar los rendimientos reales de la mano de obra que se ejecuten en los distintos días que se realizó las visitas.

“Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías”. (Hernández et al. 2014, p. 252)

[bookmark: _Toc71018303]Instrumentos
a) Ficha de recolección de datos
Esta ficha sirvió para registrar de manera ordenada y sistematizada los datos que se pudieron observar en cada obra de edificación común que se encontró en proceso de construcción y en etapa de ejecución de encofrados y concreto armado; cuyos datos fueron posteriormente procesados en gabinete.

b) Encuesta
Este instrumento sirvió para poder determinar algunas de las causas o circunstancias por las que en algunas partidas exista un incremento o aumento excesivo respecto de los rendimientos establecidos por CAPECO.

[bookmark: _Toc71018304]Procedimiento de recolección de datos
a) Etapa 1: Identificación de obras
Esta fue la primera etapa de esta investigación, la cual consistió en  identificar y realizar las coordinaciones con los encargados de las obras para la realización de  la investigación en cada una de las obras, se han seleccionado las obras de los diferentes sectores de la ciudad de Jaén, de tal forma que la muestra evaluada represente  a las obras de edificación que se encontraron  en proceso de construcción durante la ejecución de esta investigación , la misma que se realizó durante los meses de  febrero y marzo del año 2021. En las siguientes imágenes se presenta algunas de las obras seleccionadas y se muestra a la vez las coordinaciones que se realizaron con los encargados de obra.




[bookmark: _Toc71018331]Figura 1. Identificación de obra en etapa de encofrado de losa aligerada
[bookmark: _Toc71018332]Figura 2. Identificación de obra en etapa de desencofrado de vigas de cimentación

[image: ]                      [image: ]
En la figura 1, se muestra las coordinaciones realizadas con el encargado de una obra de edificación, mientras que en la figura 2, se presenta una obra de edificación identificada en etapa de cimentaciones.

b) Etapa 2: Medición de rendimientos en partida de encofrados en obra
En esta etapa se realizó las visitas necesarias a cada una de las obras con la finalidad de poder observar y medir los tiempos en los que se realizaban los procesos de encofrados y desencofrados de las principales estructuras que componen una edificación tales como: zapatas, vigas de cimentación, sobrecimientos, columnas, vigas, losas aligeradas y escaleras. Para ello se registraron los tiempos, la mano de obra y los equipos y herramientas utilizadas para la ejecución de cada una de las partidas en una ficha de recolección de datos, las mismas que luego fueron ingresadas en una hoja de cálculo en el software Excel, para realizar el cálculo respectivo de los rendimientos de la mano de obra por un tiempo de 8 horas, ara poder establecer las diferencias o semejanzas con respecto a las establecidas por CAPECO.




· Encofrado de sobrecimientos 

[bookmark: _Toc71018333]Figura 3. Encofrado de sobrecimientos h=0.20 m
[bookmark: _Toc71018334]Figura 4. Encofrado de sobrecimientos h= 0.30 m

[image: ]                       [image: ]
En la figura 3, se presenta el proceso de encofrado de un sobrecimiento de 30 cm. de altura, así mismo se puede apreciar el registro que se realizó del tiempo en el que fue realizada esta actividad; en la figura 4, se muestra en proceso de encofrado de un sobrecimiento de una altura de 60 cm.

· Encofrado de vigas de cimentación

[bookmark: _Toc71018335]Figura 5. Encofrado de viga de cimentación
[bookmark: _Toc71018336]Figura 6. Encofrado de vigas de cimentación

[image: ]                       [image: ]
En las figuras 5 y 6, se presentan el proceso de encofrado de vigas de cimentación de 30 cm x 50 cm y de 25 cm x 45 cm respectivamente.

· Desencofrado de vigas de cimentación

[bookmark: _Toc71018337]Figura 7. Desencofrado de viga de cimentación
[bookmark: _Toc71018338]Figura 8. Desencofrado de vigas de cimentación

[image: ]            [image: ]
En las figuras 7 y 8 se muestra el proceso de desencofrado de las vigas de cimentación, para lo que se utilizaron herramientas tales como: martillo alicate y cizalla.

· Encofrado de columnas
[bookmark: _Toc71018339]Figura 9. Encofrado de columnas h= 3.00 m
[bookmark: _Toc71018340]Figura 10. Encofrado de columnas h =3.50 m

[image: ]                      [image: ]
· Encofrado de vigas

[bookmark: _Toc71018341]Figura 11. Encofrado de vigas L=6.00 m
[bookmark: _Toc71018342]Figura 12. Encofrado de vigas L= 5.5 m
[image: ]             [image: ]
En las figuras 11 y 12, se muestra el proceso de encofrado de vigas de techo con longitudes de 6 m. y 5.5 m respectivamente; en la primera se observa la colocación de la base del encofrado y en la segunda se observa el proceso de amarrado de los estribos de la viga.

· Encofrado de losa aligerada

[bookmark: _Toc71018343]Figura 13. Encofrado de losa aligerada de 6 m x20 m
[bookmark: _Toc71018344]Figura 14. Encofrado de losa aligerada de 7m x 20 m

[image: ]             [image: ]
En la figura 13, se presenta el ladrillo de techo colocado en el encofrado de a losa aligerada, mientras que en la figura 14, se presenta el proceso de nivelación de pies derechos.

· Desencofrado de losa aligerada

[bookmark: _Toc71018345]Figura 15. Desencofrado de losa aligerada
[bookmark: _Toc71018346]Figura 16. Desencofrado de losa aligerada

[image: ]                      [image: ]
En la figura 15, se presenta el proceso de desencofrado de la losa aligerada de una de las obras en las que se realizó esta investigación, mientras que en la figura 16, se muestra una losa aligerada ya desencofrada.

· Encofrado de escaleras

[bookmark: _Toc71018347]Figura 17. Encofrado de escaleras
[bookmark: _Toc71018348]Figura 18. Encofrado de escaleras

[image: ]                       [image: ]
En las figuras 17 y 18, se presentan escaleras en proceso de encofrado de dos obras.

c) Etapa 3: Medición de rendimientos en partida de concreto armado en obra
· Elaboración y colocación de concreto en zapatas

[bookmark: _Toc71018349]Figura 19. Llenado de zapatas aisladas

[bookmark: _Toc71018350]Figura 20. Llenado de zapatas combinadas
[image: ]                       [image: ]
En la figura 19, se observa la zapata de una de las viviendas evaluadas, que ya se encuentra llenada, mientras que en la figura 20, se observa al obrero realizando el proceso de colocación del concreto en la zapata.

· Elaboración y colocación de concreto en vigas de cimentación

[bookmark: _Toc71018351]Figura 21. Medición de la altura de la viga de cimentación
[bookmark: _Toc71018352]Figura 22. Llenado de viga de cimentación

[image: ]                      [image: ]
En la figura 21, se muestra el proceso de medición de la altura de la viga de cimentación y en la figura 22, se aprecia el proceso de colocación de concreto en la viga de cimentación haciendo uso de una carretilla.

· Elaboración y colocación de concreto en sobrecimientos

[bookmark: _Toc71018353]Figura 23. Llenado de sobrecimientos
[bookmark: _Toc71018354]Figura 24. Llenado de sobrecimientos

[image: ]             [image: ]
En las figuras 23 y 24, se muestra el proceso de elaboración y colocación de concreto en sobrecimientos; en ambas obras evaluadas se observa que se ha utilizado mezcladora de concreto para la elaboración de concreto.

· Curado de concreto de sobrecimientos

[bookmark: _Toc71018355]Figura 25. Curado de sobrecimientos
[bookmark: _Toc71018356]Figura 26. Curado de sobrecimientos

[image: ]                   [image: ]
En la figura 25 y 26 se muestra el curado que se realizó a los sobrecimientos, para ambos casos se utilizó solo agua, mas no se utilizó ningún tipo de aditivo curador, el curado se realizó sólo luego de desencofrar, el mismo que se realizó al día siguiente de la fabricación y colocación del concreto.
· Elaboración y colocación de concreto en columnas

[bookmark: _Toc71018357]Figura 27. Elaboración de concreto para llenado de columnas
[bookmark: _Toc71018358]Figura 28. Llenado de columnas

[image: ]              [image: ]             
En las figuras 27 y 28, se muestra el proceso de elaboración y colocación de concreto en las columnas de dos de las obras evaluadas; en ambos casos se observa que el proceso de mezclado se realizó utilizando como herramienta la palana para la elaboración y el balde para el llenado del concreto.
· Elaboración y colocación de concreto en vigas 

[bookmark: _Toc71018359]Figura 29. Llenado de vigas y viguetas de techo
[bookmark: _Toc71018360]Figura 30. Llenado de vigas de techo

[image: ]                  [image: ]                                            
En la figura 27, se presenta el proceso de llenado de concreto en vigas y viguetas de techo, mientras que en la figura 28, se muestra una viga ya llenada.

· Elaboración, colocación y curado de concreto de losas aligerada

[bookmark: _Toc71018361]Figura 31. Llenado de losa aligerada
[bookmark: _Toc71018362]Figura 32. Curado de losa aligerada
[image: ]              [image: ]
En la figura 31, se muestra el proceso de llenado de la losa aligerada de una de las obras evaluadas, para lo que se utilizó como equipos y herramientas la mezcladora de concreto para la fabricación de concreto y el balde para el llenado de concreto; miesntras que en la figura 32, se presenta el proceso de curado del concreto de la losa aligerada con agua potable.
· Escaleras

[bookmark: _Toc71018363]Figura 33. Llenado de escalera
[bookmark: _Toc71018364]Figura 34. Curado de concreto de escalera

[image: ]                           [image: ]
En la figura 33, se muestra el concreto ya colocado en la escalera de una de las obras evaluadas, mientras que en la figura 34 se presenta el proceso de curado del concreto de escaleras.
d) Etapa 4: Identificación de cuadrillas 

[bookmark: _Toc71018365]Figura 35. Cuadrilla para llenado de techo
[bookmark: _Toc71018366]Figura 36. Cuadrilla para llenado de columna

 [image: ]                         [image: ]

e) Etapa 5: Determinación del costo de mano de obra

[bookmark: _Toc71018367]Figura 37. Encuesta para conocer el costo de la mano de obra
[bookmark: _Toc71018368]Figura 38. Encuesta para conocer el costo de la mano de obra

[image: ]                           [image: ]
[bookmark: _Toc71018305]Método de análisis de datos
“El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa computacional”. (Hernández et al. 2014, p.272). El método de análisis de datos para esta investigación fue a travéz de la estadística descriptiva, a travez del sofware Excel, en el que se alaborarán tablas gráficas para poder presentar y analizar los resultados que se encontraron en todas las edificaciones comunes que se estudiaron.

[bookmark: _Toc71018306]Aspectos éticos
El tesista cumplió con los principios éticos de investigación establecidos y cumplió con los requisitos y exigencias éticas de la Universidad de Chiclayo (UDCH).





















[bookmark: _Toc71018307]RESULTADOS
[bookmark: _Toc71018308]Rendimientos de mano de obra 
[bookmark: _Toc71018309]Rendimientos en partidas de encofrados y desencofrados
[bookmark: _Toc71018324]Tabla 4. Rendimientos de la mano de obra en las partidas de encofrado y desencofrado de todas las obras evaluadas
[image: ]
En la tabla 4, se presenta los resultados de los rendimientos de la mano de obra en las partidas de encofrado y desencofrado de todas las obras evaluadas, cuyas partidas fueron: Vigas de cimentación, sobrecimientos, columnas, vigas de techo, losa aligerada y escaleras; se presenta el rendimiento ya calculado para una jornada de ocho horas, con la finalidad de poder establecer diferencias y semejanzas con los rendimientos establecidos por CAPECO; la tabla también se presenta la cantidad y porcentaje de obras que tuvieron rendimientos mayor, menor e igual a las establecidas por CAPECO y el promedio del rendimeinto de todas las obras . En el anexo 2 del presente informe se presenta todos los datos recolectados de obra así como el cálculo de cada uno de los rendimientos en  las 50 obras.
a) Vigas de cimentación
[bookmark: _Toc71018369]Figura 39. Rendimientos en la partida de encofrado de vigas de cimentación

En la figura 39, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de encofrado de vigas de cimentación de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color azul, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 100 % de los rendimientos para esta partida son mayores a los indicados por CAPECO.
[bookmark: _Toc71018370]Figura 40. Rendimientos en la partida de desencofrado de vigas de cimentación

En la figura 40, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de desencofrado de vigas de cimentación de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color azul, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 70 % de los rendimientos para esta partida es mayor, el 28 % es menor y el 2 % es igual al rendimiento establecido por CAPECO.
b) Sobrecimientos
[bookmark: _Toc71018371]Figura 41. Rendimientos en la partida de encofrado de sobrecimientos

En la figura 41, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de encofrado de sobrecimientos de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color verde, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 76 % de los rendimientos para esta partida es mayor, el 22% es menor y el 2 % es igual al rendimiento establecido por CAPECO.
[bookmark: _Toc71018372]Figura 42. Rendimientos en la partida de desencofrado de sobrecimientos

En la figura 42, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de desencofrado de sobrecimientos de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color verde, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 76 % de los rendimientos para esta partida es mayor, el 22% es menor y el 2 % es igual al rendimiento establecido por CAPECO.

c) Columnas
[bookmark: _Toc71018373]Figura 43. Rendimientos en la partida de encofrado de columnas

En la figura 43, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de encofrado de columnas de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color morado, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 72 % de los rendimientos para esta partida es mayor, el 26 % es menor y el 2 % es igual al rendimiento establecido por CAPECO.
[bookmark: _Toc71018374]Figura 44. Rendimientos en la partida de desencofrado de columnas

En la figura 44, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de desencofrado de columnas de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color morado, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 16 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 84 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.

d) Vigas de techo
[bookmark: _Toc71018375]Figura 45. Rendimientos en la partida de encofrado de vigas de techo

En la figura 45, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de encofrado de vigas de techo de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color naranjado, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 18 % de los rendimientos para esta partida es mayor, el 80 % es menor y el 2 % es igual al rendimiento establecido por CAPECO.
[bookmark: _Toc71018376]Figura 46. Rendimientos en la partida de desencofrado de vigas de techo

En la figura 46, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de desencofrado de vigas de techo de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color naranjado, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 16 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 84 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.

e) Losas aligeradas
[bookmark: _Toc71018377]Figura 47. Rendimientos en la partida de encofrado de losas aligeradas
 
En la figura 47, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de encofrado de losas aligeradas de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color celeste, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 90 % de los rendimientos para esta partida es mayor, el 2 % es menor y el 8 % es igual al rendimiento establecido por CAPECO.
[bookmark: _Toc71018378]Figura 48. Rendimientos en la partida de desencofrado de losas aligeradas

En la figura 48, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de desencofrado de losas aligeradas de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color celeste, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 94 % de los rendimientos para esta partida es mayor, el 2 % es menor y el 4 % es igual al rendimiento establecido por CAPECO.

f) Escaleras
[bookmark: _Toc71018379]Figura 49. Rendimientos en la partida de encofrado de escaleras

En la figura 49, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de encofrado de escaleras de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color amarillo, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 98 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 2 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.
[bookmark: _Toc71018380]Figura 50. Rendimientos en la partida de desencofrado de escaleras

En la figura 50, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de desencofrado de escaleras de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color amarillo, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 92 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 8 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.

[bookmark: _Toc71018310]Rendimientos en partidas de concreto armado
[bookmark: _Toc71018325]Tabla 5. Rendimientos de la mano de obra en las partidas de concreto y curado de todas las obras evaluadas
[image: ]
En la tabla 5, se presenta los resultados de los rendimientos de la mano de obra en las partidas de concreto y curado de todas las obras evaluadas, cuyas partidas fueron: zapatas, vigas de cimentación, sobrecimientos, columnas, losa aligerada y escaleras; se presenta el rendimiento ya calculado para una jornada de ocho horas, con la finalidad de poder establecer diferencias y semejanzas con los rendimientos establecidos por CAPECO; la tabla también se presenta la cantidad y porcentaje de obras que tuvieron rendimientos mayor, menor e igual a las establecidas por CAPECO y el promedio del rendimeinto de todas las obras . En el anexo 3 del presente informe se presenta todos los datos recolectados de obra así como el cálculo de cada uno de los rendimientos en  las 50 obras.
a) Zapatas
[bookmark: _Toc71018381]Figura 51. Rendimientos en la partida de concreto en zapatas

En la figura 51, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de concreto en zapatas de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color verde, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 20 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 80 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.
b) Vigas de cimentación
[bookmark: _Toc71018382]Figura 52. Rendimientos en la partida de concreto en vigas de cimentación

En la figura 52, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de concreto en vigas de cimentación de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color celeste, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 10 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 90 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.
[bookmark: _Toc71018383]Figura 53. Rendimientos en la partida de curado de concreto en vigas de cimentación
 
En la figura 53, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de curado de concreto en vigas de cimentación de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color celeste, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 62 % de los rendimientos para esta partida es mayor, el 38 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.
c) Sobrecimientos
[bookmark: _Toc71018384]Figura 54. Rendimientos en la partida de concreto en sobrecimientos

En la figura 54, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de concreto en sobrecimientos de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color verde, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 4 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 96 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.

[bookmark: _Toc71018385]Figura 55. Rendimientos en la partida de curado de concreto en sobrecimientos

En la figura 55, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de curado de concreto en sobrecimientos de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color verde, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 72 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 28 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.
d) Columnas
[bookmark: _Toc71018386]Figura 56. Rendimientos en la partida de concreto en columnas

En la figura 56, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de concreto en columnas de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color morado, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 20 % de los rendimientos para esta partida es mayor el 78 % es menor y el 2 % es igual al rendimiento establecido por CAPECO.

[bookmark: _Toc71018387]Figura 57. Rendimientos en la partida de curado de concreto en columnas

En la figura 57, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de curado de concreto en columnas de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color morado, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 24 % de los rendimientos para esta partida es mayor, el 74 % es menor y el 2 % es igual al rendimiento establecido por CAPECO.
e) Losas Aligeradas
[bookmark: _Toc71018388]Figura 58. Rendimientos en la partida de concreto en losas aligeradas

En la figura 58, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de concreto en losas aligeradas de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color naranja, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 96 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 4 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.
[bookmark: _Toc71018389]Figura 59. Rendimientos en la partida de curado en concreto de losas aligeradas

En la figura 59, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de curado de concreto en losas aligeradas de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color naranja, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 86 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 14 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.
f) Escaleras
[bookmark: _Toc71018390]Figura 60. Rendimientos en la partida de concreto en escaleras

En la figura 60, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de concreto en escaleras de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color amarilla, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 100 % de los rendimientos para esta partida es menor al rendimiento establecido por CAPECO.

[bookmark: _Toc71018391]Figura 61. Rendimientos en la partida de curado de concreto en escaleras

En la figura 61, se presenta los rendimientos obtenidos para la partida de curado de concreto en escaleras de todas las obras evaluadas, la cual está representada por la línea de color amarilla, mientras que la línea roja representa el rendimiento para esta partida según CAPECO. Los resultados muestran que el 2 % de los rendimientos para esta partida es mayor y el 98 % es menor al rendimiento establecido por CAPECO.


























[bookmark: _Toc71018311]Cuadrillas utilizadas y costos
[bookmark: _Toc71018312]Cuadrillas en partidas de encofrados
[bookmark: _Toc71018326]Tabla 6. Cuadrillas utilizadas para la ejecución de las partidas de encofrado y desencofrado en las obras evaluadas
[image: ]
[bookmark: _Toc71018313]Cuadrillas en partidas de concreto armado
[bookmark: _Toc71018327]Tabla 7.
Cuadrillas utilizadas para la ejecución de las partidas de concreto y curado en las obras evaluadas
[image: ]

[bookmark: _Toc71018314]Costos de la mano de obra
[bookmark: _Toc71018328]Tabla 8. Remuneraciones de la mano de obra de todas las obras evaluadas
[image: ]
En la tabla 8, se presenta las remuneraciones percibidas por jornada laboral de parte de todos los obreros de construcción civil de las obras evaluadas (capataz, operario, oficial y peón, también se presenta el promedio de las remuneraciones de las 50 obras.

[bookmark: _Toc71018392]Figura 62. Remuneración diaria percibida por el capataz

En la figura 62, se presenta los resultados de la remuneración que percibe el capataz en las obras de edificaciones comunes evaluadas, dichos resultados muestran que la remuneración mínima es de s/. 90.00, la máxima es de s/. 120.00 y en el 40 % de las obras evaluadas el capataz percibe una remuneración diaria de s/. 100.00

[bookmark: _Toc71018393]Figura 63. Remuneración diaria percibida por el operario

En la figura 63, se presenta los resultados de la remuneración que percibe el operario en las obras de edificaciones comunes evaluadas, dichos resultados muestran que la remuneración mínima es de s/. 70.00, la máxima es de s/. 80.00 y en el 52 % de las obras evaluadas el operario percibe una remuneración diaria de s/. 80.00
[bookmark: _Toc71018394]Figura 64. Remuneración diaria percibida por el oficial

En la figura 64, se presenta los resultados de la remuneración que percibe el oficial en las obras de edificaciones comunes evaluadas, dichos resultados muestran que la remuneración mínima es de s/. 60.00, la máxima es de s/. 70.00 y en el 48 % de las obras evaluadas el oficial percibe una remuneración diaria de s/. 70.00

[bookmark: _Toc71018395]Figura 65. Remuneración diaria percibida por el peón

En la figura 65, se presenta los resultados de la remuneración que percibe el peón en las obras de edificaciones comunes evaluadas, dichos resultados muestran que la remuneración mínima es de s/. 60.00, la máxima es de s/. 70.00 y en el 54 % de las obras evaluadas el peón percibe una remuneración diaria de s/. 50.00




[bookmark: _Toc71018315]Factores que intervienen sobre los rendimientos de mano de obra
[bookmark: _Toc71018329][bookmark: _Hlk71015495]Tabla 9. Factores que intervienen sobre los rendimientos de la mano de obra
[image: ]
En la tabla 9, se presentan los factores que intervienen sobre los rendimientos de la mano de obra, estos han sido determinados por el autor y recibido de parte de los obreros a través de una encuesta, las cuales se presentan en los anexos del presente informe.


[bookmark: _Toc71018396]Figura 66. Factores que intervienen sobre el rendimiento de la mano de obra

En la figura 67, se muestra los factores que intervienen sobre el rendimiento de la mano de obras de edificaciones comunes de la ciudad de Jaén, los resultados muestran que el factor que más interviene es la falta de incentivo por parte de los encargados y propietarios de las obras, mientras que la que menos interviene son las condiciones climáticas; resaltadas de color rojo y amarillo respectivamente.
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[bookmark: _Toc71018397]Figura 67. Porcentaje de pago de feriados y dominicales en las obras evaluadas

En la figura 67, se presenta el porcentaje de pago de feriados y dominicales en las obras evaluadas, los resultados muestran que en el 90 % de las obras evaluadas no se paga por feriados y dominicales y sólo en el 10 % de estas se realiza este pago.

[bookmark: _Toc71018398]Figura 68. Porcentaje de pago de horas extras en las obras evaluadas

En la figura 68, se presenta el porcentaje de pago de horas extras en las obras evaluadas, los resultados muestran que en el 94 % de las obras evaluadas no se paga por ese concepto y sólo en el 6 % de estas se realiza este pago.


[bookmark: _Toc71018316]DISCUSIÓN
El 83.33 % de los rendimientos de la mano de obra para la ejecución de las partidas de encofrado de vigas de cimentación, sobrecimientos, columnas, vigas de techo, losas aligeradas y escaleras de las obras de edificaciones en proceso de construcción de la ciudad de Jaén son mayores y el 16.67 % de los rendimientos son menores a los establecidas por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Para la partida de desencofrados de estas mismas partidas el 66.67 % presentó un rendimiento mayor y el 33.33 % un rendimiento menor. Al constatar estos resultados con investigaciones relacionadas con esta, se tiene la realizada por Mondragón (2017) en la que obtuvo como resultado que 09 partidas registraron menor requerimiento de mano de obra que la indicada en el expediente técnico y 12 registraron mayor requerimiento de mano de obra; con esto y otras investigaciones realizadas se demuestra que los rendimientos establecidos por CAPECO para Lima y Callao, que muchas veces son utilizadas en la elaboración de expedientes tienen variaciones en varias partidas y de acuerdo a la zona donde se ejecute la obra.

Las cuadrillas utilizadas para la ejecución de las partidas en las obras de edificación de la ciudad de Jaén, principalmente en la partida de elaboración de concreto es menor con respecto a las cuadrillas establecidas por CAPECO para esta partida, por lo que es un factor determinante para que las partidas de concreto sean menores, esto debido a que las obras evaluadas muchas veces no cuentan con mucho presupuesto para contratar más personal y lo realizan el llenado de varias estructuras en varios días, además de ello existen otros factores como el costo del alquiler o compra de madera para poder encofrar todas las estructuras y poder realizar los llenados en un solo día, estas partidas y las anteriores se realizan por partes con el poco personal que en la mayoría de obras se pudo identificar.

En esta investigación se ha planteado cinco posibles factores que pueden influir en el rendimiento de la mano de obra en la ejecución de las partidas de encofrado, desencofrado, concreto y curado los cuales son: Bajas remuneraciones, Muchas horas de trabajo, condiciones climáticas, falta de incentivo y condiciones climáticas; lo cual se ha determinado en una encuesta a uno de los obreros escogidos al azar de cada una de las obras, como resultado se obtuvo que el factor que más influye sobre los rendimientos es la falta de incentivo y la que menos influye son las condiciones climáticas. Es probable que puedan existir más factores que pueden ser determinados a través de encuestas con preguntas abiertas, lo que permitirá conocer más causas que los propios trabajadores crean que pueda intervenir sobre los rendimientos de la mano de obra en la ejecución de sus obras

Al realizar las comparaciones de las partidas evaluadas en las obras de edificaciones de la ciudad de Jaén, se ha podido determinar que las partidas de encofrados y desencofrados son en un mayor porcentaje superiores a las establecidas por CAPECO, mientras que con respecto a las partidas de concreto y curado del mismo se ha obtenido como resultado que los rendimientos son menores a los establecidos por CAPECO, debido principalmente de acuerdo a que se utiliza una cuadrilla más reducida con respecto a la cuadrilla propuesta por CAPECO para estas partidas
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Los rendimientos de la mano de obra para la ejecución de las partidas de encofrado y concreto en edificaciones comunes que se encontraron en proceso de construcción durante el desarrollo de esta investigación, presentan variaciones con respecto a las establecidas por CAPECO, principalmente en la partida de concreto debido principalmente a la diferencia de la cuadrilla utilizada para la ejecución de las partidas.

Las cuadrillas utilizadas en la ejecución de las partidas de encofrado y concreto son menores específicamente en la partida de concreto, debido a que principalmente son obras pequeñas y no cuentan con el presupuesto para realizar el encofrado total de las estructuras y tampoco con la cantidad de obreros para realizar el llenado de las estructuras de concreto excepto las losas aligeradas.

Se concluye que los tres principales factores que intervienen sobre el rendimiento de la mano de obras utilizada para la ejecución de las partidas de encofrado y concreto en edificaciones comunes de la ciudad de Jaén, son la falta de incentivo por parte de los encargados y propietarios de las obras, las bajas remuneraciones que perciben por su trabajo en la mayoría de las obras y las condiciones climáticas que se presentan muchas veces son extremas en la ciudad de Jaén.

Al comparar los rendimientos de la mano de obra en edificaciones comunes de la ciudad de jaén con los establecidos por CAPECO, con sustento en el técnica de la observación aplicada en la investigación y con todas las fichas de recolección de datos aplicadas para lograr cada uno de los objetivos de esta investigación, se concluye que los rendimientos en la partida de encofrado y desencofrado son mayores a las establecidas por CAPECO y los rendimientos de la partida de concreto obtenido de las obras evaluadas son menores a las establecidas por CAPECO.



[bookmark: _Toc71018318]RECOMENDACIONES
Para futuras investigaciones, se recomienda realizar un seguimiento más detallado a cada una de las partidas en cada obra, tomar el registro de lo rendimientos durante uno o varios días en la ejecución de una misma partida, pues según las condiciones de obra, climáticas, entre más factores puede haber variaciones en los rendimientos incluso en las mismas obras y con la misma mano de obra utilizada.

Para los encargados de obra, se recomienda realizar una programación de sus actividades de acuerdo al presupuesto y a las partidas a ejecutar, porque durante el desarrollo de esta investigación se ha observado que en algunas obras faltaba personal obrero para algunas partidas y en otras había personal que no hacía ningún tipo de actividad por momentos durante el lapso que se realizó la visita técnica a algunas obras.

Para investigaciones posteriores, se recomienda realizar encuestas con preguntas abiertas para conocer más posibles factores que puedan intervenir sobre los rendimientos de la mano de obra y de ser posible se recomienda encuestar a todos los obreros que se encuentren trabajando en obra; así se podrá conocer más a fondo y con resultados más cercanos a la realidad estos factores.

Para investigaciones posteriores, realizar investigaciones en más partidas que tiene una edificación y de ser posible en todas las partidas, que permita obtener rendimientos propios para esta parte de país y que luego de tener muchas investigaciones sobre rendimientos se pueda plantear que se establezcan rendimientos quizá a nivel regional y no exista mucha variación con respecto a los rendimientos establecidos por CAPECO para Lima y Callao.
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	TÍTULO
	PROBLEMA
	HIPÓTESIS
	OBJETIVO GENERAL
	TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DA DATOS
	PRESUPUESTO

	Evaluación técnico-económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén – 2020.

	Rendimientos distintos con respecto a los establecidos por CAPECO
	Existen porcentajes de variación técnica y económica de los rendimientos de las partidas de encofrado y concreto armado con respecto de las establecidas por CAPECO de edificaciones comunes de la ciudad de Jaén.
	Evaluar técnica y económica de las partidas de encofrado y concreto armado en edificaciones comunes de la ciudad de Jaén.
	Cuantitativa, pues se obtendrán porcentajes de variación de los dos rendimientos que se pretende estudiar (rendimientos reales en obra y rendimientos según CAPECO), donde se podrá determinar si los valores de los rendimientos para las partidas de encofrado y concreto armado de edificaciones comunes de la ciudad de Jaén son inferiores o superiores a los establecidos por CAPECO.
	La observación directa: Esta técnica será aplicada durante la visita técnica que se realice a las edificaciones comunes que se encuentren en proceso de construcción, donde se podrá observar y registrar los rendimientos reales de la mano de obra que se ejecuten en los distintos días que se realice las visitas.
	
S/.5,400.00



	
	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	JUSTIFICACIÓN
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	VARIABLES
Dependiente: Rendimientos y costos de las partidas de encofrado y concreto armado
Independiente: Condiciones técnicas y económicas en las edificaciones comunes
	MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS
El método de análisis de datos para esta investigación será la estadística descriptiva, a través del software Excel, en el que se elaborarán tablas gráficas para poder presentar y analizar los resultados que se encuentren en todas las edificaciones comunes que se estudien.
	
FINANCIAMIENTO
Todos los costos de esta investigación serán asumidos por el tesista.

	
	¿Cuáles son los porcentajes de variación técnica y económica de los rendimientos de las partidas de encofrado y concreto armado con respecto de las establecidas por CAPECO de edificaciones comunes de la ciudad de Jaén?
	Se podrá brindar resultados obtenidos sobre los verdaderos rendimientos de la mano de obra, así como su costo de las partidas de encofrado y concreto armado de las edificaciones comunes de la ciudad de Jaén.
	- Determinar los rendimientos reales de mano de obra en la ejecución de partidas de encofrado y concreto armado (zapatas, columnas, vigas, losas, etc.) de las edificaciones comunes de la ciudad de Jaén.
- Evaluar los principales factores que intervienen sobre los rendimientos de mano de obra en las partidas de encofrado y concreto armado en las edificaciones comunes de la ciudad de Jaén.
- Comparar los rendimientos de la cuadrilla (operario, oficial, peón, herramientas y equipos), en la elaboración de concreto a pie de obra con los establecidos por CAPECO.
- Difundir los resultados de los rendimientos de mano de obra de las partidas de encofrado y concreto armado entre los obreros de construcción civil.
	POBLACIÓN Y MUESTRA
Población: La población para la realización de esta investigación, serán las obras viales que se encuentren en proceso de construcción en la ciudad de Jaén, durante el cronograma de ejecución de esta investigación.
Muestra: La muestra para esta investigación, será de una obra vial que se encuentre en proceso de ejecución, en la que se tomará muestra de concreto de distintos puntos y distintos días con la finalidad de poder establecer cuál es el aditivo que brinde mejores resultados para las condiciones climáticas de la ciudad de Jaén.
	ASPECTOS ÉTICOS: 
El tesista, se compromete a cumplir los principios éticos de investigación establecidos y cumplir con los requisitos y exigencias éticas de la Universidad de Chiclayo (UDCH).
	PROGRAMACIÓN
(06 meses) 
Inicio: agosto 2020 
Término: enero 2021


Fuente: Referencia estructural UDCH y contexto propio del investigador.












[bookmark: _Toc70984262]Anexo 2. RENDIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CADA OBRA EVALUADA















[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]














[bookmark: _Toc70984263]Anexo 3. RENDIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DE CONCRETO Y CURADO DE CADA OBRA EVALUADA














[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]













[bookmark: _Toc70984264]Anexo 4. COSTOS DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENE SOBRE EL RENDIMIENTO DE CADA OBRA EVALUADA















[image: ]













[image: ]

[image: ]













[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]

[image: ]
[image: ]


Rend. en obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	13.333333333333334	12	26.666666666666668	18	18	18	14.666666666666666	16	14.399999999999999	23	18	21	16.2	18	18	18	20	17.100000000000001	20	15	18	20	16	20	19.8	20	20	14.4	18	20	18	13.600000000000001	20	16	22	18	20	18	14.4	20	20	20	18	14	16.2	20	16	18	20	20	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Obras


Rendimiento (m2)




Rend. en obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	40	32	53.333333333333336	36	36	36	44	32	32.4	46	36	42	32.4	36	36	36	40	34.200000000000003	40	30	36	40	32	40	39.6	40	40	28.8	36	40	36	27.200000000000003	40	32	44	36	40	36	28.8	40	40	40	36	28	32.4	40	32	36	40	40	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	Obras


Rendimiento (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	12	15	19.2	19.2	12	14.4	15.399999999999999	16	19.2	18.400000000000002	16	16.8	14.4	14.4	12	16	16	15.200000000000001	16	10.5	16.2	16	12	12	22	16	16	14.4	12	16	16	10.199999999999999	16	10.799999999999999	17.600000000000001	16	16	14	10.799999999999999	12	16	20	14.4	16	14.4	16	16	14.4	16	16	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	Obras


Rendimientos (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	38.4	30	32	48	24	28.8	30.799999999999997	32	28.8	36.800000000000004	32	33.6	28.8	28.8	24	32	32	30.400000000000002	32	21	32.4	32	24	24	44	32	32	28.8	24	32	32	20.399999999999999	32	21.599999999999998	35.200000000000003	32	32	28	21.599999999999998	24	32	40	28.8	32	28.8	32	32	28.8	32	32	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	Obras


Rendimientos (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	11.200000000000001	9	12.799999999999999	11.200000000000001	8	12	14.399999999999999	9.3333333333333339	12	11.200000000000001	9.6	9.6	12	12	11.200000000000001	9.6	12	12.799999999999999	11.200000000000001	14.399999999999999	12.799999999999999	16	8	12.799999999999999	8	12.799999999999999	11.200000000000001	12	10	12.799999999999999	14.399999999999999	8	12	9.3333333333333339	12.799999999999999	12	14.399999999999999	11.200000000000001	8	12	11.200000000000001	16	11.200000000000001	8	12.799999999999999	19.2	9.3333333333333339	11.200000000000001	21.333333333333332	11.200000000000001	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Obras


Rendimientos (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	33.6	36	38.4	33.6	24	36	43.199999999999996	28	36	33.6	28.799999999999997	28.799999999999997	36	36	33.6	28.799999999999997	36	38.4	33.6	43.199999999999996	38.4	48	24	38.4	24	38.4	33.6	36	30	38.4	43.199999999999996	24	36	28	38.4	36	43.199999999999996	33.6	24	36	33.6	48	33.6	24	38.4	57.599999999999994	28	33.6	64	33.6	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Obras


Rendimientos (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	7.8	9.6	7.8	7.2	6.6	10.4	7.15	6.6000000000000005	9.6	7.8	7.2	7.8	7.8000000000000007	10.4	7.2	6.6	7.8	9.6	8.06	7.8	9.1	7.8	5.25	7.8	6.9	7.8	10.4	6.6000000000000005	6.9	8.4499999999999993	7.2	6.3000000000000007	7.8	6.3000000000000007	7.8	7.2	9.1	7.2	8.4	7.8	13	7.8	7.8	5.6999999999999993	7.2	7.8	6.3000000000000007	6.5	8.4	7.15	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Obras


Rendimientos (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	31.2	38.4	31.2	28.8	26.4	41.6	28.6	26.400000000000002	33.6	31.2	28.8	31.2	31.200000000000003	41.6	28.8	26.4	31.2	38.4	32.24	31.2	36.4	31.2	21	31.2	27.6	31.2	41.6	26.400000000000002	27.6	33.799999999999997	28.8	25.200000000000003	31.2	25.200000000000003	31.2	28.8	36.4	28.8	33.6	31.2	52	31.2	31.2	22.799999999999997	28.8	31.2	25.200000000000003	26	33.6	28.6	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	Obras


Rendimientos (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	13.333333333333334	13.125	20	13.333333333333334	13.75	16	13.444444444444445	15	18	17.25	13.333333333333334	16.8	14.625	13.714285714285714	12	15.714285714285714	13.333333333333334	14.25	12.4	15	14	12	12.5	15	13.2	13.333333333333334	14.545454545454545	13.5	15	14.444444444444445	12	14.571428571428571	12	13.333333333333334	13.2	15	14	13.333333333333334	14.4	15	16.666666666666668	15	13.5	14.117647058823529	13.5	13.333333333333334	15	12.857142857142858	12.631578947368421	11	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Obras


Rendmientos (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	32	42	48	48	44	41.6	48.400000000000006	48	50.400000000000006	55.2	48	67.2	46.800000000000004	57.6	48	44	48	45.6	49.6	36	50.400000000000006	48	40	48	52.800000000000004	48	51.2	43.2	48	52	48	40.800000000000004	48	48	52.800000000000004	48	56	48	57.6	48	53.333333333333336	48	43.2	48	43.2	48	48	36	48	44	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	Obras


Rendimientos (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	10.96	10.46	11.18	10.96	10.410666666666666	11.11	11.66	12.059999999999999	10.96	12.009999999999998	10.41	11.76	11.884999999999998	11.76	9.9600000000000009	9.9600000000000009	11	10.879999999999999	10.36	11.16	12.36	12.009999999999998	8.91	10.56	9.68	11.76	10.66	10.46	11.079999999999998	9.9600000000000009	4.6100000000000003	11.76	11.76	10.4	12	10.379999999999999	10.96	11.645	9.4600000000000009	11.76	10.66	11.46	11	10.68	12.120000000000001	9.76	13.280000000000001	11.382857142857144	12.58	7.9680000000000009	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Obras


Rendimientos (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	21.92	20.92	23.5	22.28	26.026666666666667	22.22	23.32	24.119999999999997	21.92	24.019999999999996	20.82	23.52	23.769999999999996	23.52	19.920000000000002	19.920000000000002	22	21.759999999999998	20.72	22.32	24.72	24.019999999999996	17.82	21.12	19.36	23.52	21.32	20.92	22.159999999999997	19.920000000000002	9.2200000000000006	23.52	23.52	20.8	24	20.759999999999998	17.536000000000001	23.29	18.920000000000002	23.52	21.32	22.92	22	21.36	24.240000000000002	19.52	26.560000000000002	22.765714285714289	25.16	15.936000000000002	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Obras


Rendimientos (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	13.824000000000002	10.240000000000002	14.336000000000002	31.007999999999999	11.520000000000001	17.28	18.143999999999998	24.32	23.040000000000003	27.648000000000003	15.552	22.4	24.576000000000004	27.743999999999996	16.128	15.360000000000001	18.143999999999998	21.84533333333334	23.328000000000003	21.504000000000001	21.12	18.087999999999997	19.200000000000003	21.504000000000001	25.84	22.847999999999999	25.92	28.671999999999997	19.2	20.736000000000004	28.8	27.648000000000003	18.432000000000002	24.576000000000004	20.736000000000004	18.432000000000006	20.736000000000004	23.040000000000003	27.648000000000003	18.143999999999998	20.736000000000001	22.032	23.040000000000003	21.599999999999998	23.040000000000003	24.191999999999997	24.576000000000004	20.309333333333331	32	17.28	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Obras


Rendimientos (m3)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	16	12	16	21.6	18	17.279999999999998	17.599999999999998	16	19.439999999999998	13.799999999999999	21.6	16.8	19.439999999999998	10.799999999999999	14.4	21.6	16	10.26	12	18	10.799999999999999	12	16	12	19.8	16	24	17.279999999999998	18	16	21.6	13.600000000000001	16	16	13.2	14.4	12	10.8	14.4	12	12	12	10.799999999999999	14	19.439999999999998	12	10.666666666666666	10.799999999999999	16	12	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Obras


Rendimiento (m3)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	96	60	96	86.4	72	86.399999999999991	88	64	77.759999999999991	92	86.4	84	77.759999999999991	86.399999999999991	86.4	86.4	96	82.08	96	72	86.399999999999991	96	64	96	79.2	96	96	69.11999999999999	72	96	86.4	54.400000000000006	96	64	88	86.4	96	86.4	57.6	96	72.72727272727272	72.72727272727272	86.399999999999991	56	77.759999999999991	96	64	86.399999999999991	64	96	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Obras


Rendimiento (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	7.1999999999999993	4.5	7.1999999999999993	7.1999999999999993	7.1999999999999993	8.6399999999999988	9.2399999999999984	6.4000000000000012	8.6399999999999988	7.3599999999999994	6.4000000000000012	6.72	8.6399999999999988	8.6399999999999988	7.1999999999999993	9.6000000000000014	9.6000000000000014	9.120000000000001	7.6800000000000015	6.3	7.4769230769230761	7.384615384615385	7.1999999999999993	6.5454545454545441	8.7999999999999989	9.6000000000000014	7.6800000000000015	6.911999999999999	14.399999999999999	9.6000000000000014	7.6800000000000015	6.1199999999999992	7.6800000000000015	6.4799999999999995	10.56	7.6800000000000015	9.6000000000000014	8.3999999999999986	6.4799999999999995	7.1999999999999993	7.6800000000000015	9.6	8.6399999999999988	9.6000000000000014	8.6399999999999988	7.6800000000000015	9.6000000000000014	8.6399999999999988	9.6000000000000014	7.6800000000000015	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Obras


Rendimiento (m3)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	28.799999999999997	18	28.799999999999997	28.799999999999997	28.799999999999997	34.559999999999995	36.959999999999994	38.400000000000006	34.559999999999995	44.16	38.400000000000006	40.32	34.559999999999995	34.559999999999995	28.799999999999997	38.400000000000006	38.400000000000006	36.480000000000004	38.400000000000006	25.2	38.879999999999995	38.400000000000006	28.799999999999997	28.799999999999997	52.8	38.400000000000006	38.400000000000006	34.559999999999995	28.799999999999997	38.400000000000006	38.400000000000006	24.479999999999997	38.400000000000006	25.919999999999998	42.24	38.400000000000006	38.400000000000006	33.599999999999994	25.919999999999998	28.799999999999997	38.400000000000006	48	34.559999999999995	38.400000000000006	34.559999999999995	38.400000000000006	38.400000000000006	34.559999999999995	38.400000000000006	38.400000000000006	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Obras


Rendimiento (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	10.08	6	9.6	8.4	6	9	10.799999999999999	7	9	8.4	7.1999999999999993	7.1999999999999993	9	9	8.4	7.1999999999999993	6	9.6	8.4	7.1999999999999993	6.3999999999999995	8	6	9.6	6	9.6	8.4	6.75	1.875	9.6	10.799999999999999	7.5	9	7	9.6	11.25	10.799999999999999	10.5	7.5	9	10.5	9	8.4	7.5	9.6	10.799999999999999	8.75	8.4	12	10.5	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Obras


endimientos (m3)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	20.16	12	19.2	16.8	12	18	21.599999999999998	23.333333333333336	18	16.8	14.399999999999999	14.399999999999999	18	15	16.8	17.999999999999996	22.5	19.2	16.8	18	19.2	20	12	14.399999999999999	12	19.2	16.8	13.5	3.75	19.2	21.599999999999998	15	4.5	14	19.2	22.5	21.599999999999998	21	15	18	21	18	16.8	15	19.2	21.599999999999998	17.5	16.8	24	21	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Obras


Rendimiento (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	32	28	32	32	29.333333333333332	38.4	32.266666666666673	32	33.6	36.800000000000004	32	44.800000000000004	31.200000000000003	38.4	32	29.333333333333332	32	30.400000000000002	33.06666666666667	24	33.6	32	26.666666666666668	32	35.200000000000003	32	42.666666666666664	28.8	32	34.666666666666664	32	27.200000000000003	32	32	35.200000000000003	32	37.333333333333336	32	38.4	32	53.333333333333336	32	28.8	32	28.8	32	32	24	32	29.333333333333332	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Obras


Rendimiento (m3)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	54.857142857142854	48	54.857142857142854	54.857142857142854	50.285714285714285	65.828571428571436	55.314285714285724	54.857142857142854	57.600000000000009	63.085714285714289	54.857142857142854	76.8	53.485714285714288	65.828571428571436	54.857142857142854	50.285714285714285	54.857142857142854	52.114285714285714	56.68571428571429	41.142857142857146	57.600000000000009	54.857142857142854	45.714285714285715	54.857142857142854	60.342857142857149	54.857142857142854	64	49.371428571428574	54.857142857142854	59.428571428571431	54.857142857142854	54.400000000000006	54.857142857142854	54.857142857142854	60.342857142857149	54.857142857142854	64	54.857142857142854	65.828571428571436	54.857142857142854	64	54.857142857142854	49.371428571428574	54.857142857142854	49.371428571428574	54.857142857142854	54.857142857142854	41.142857142857146	54.857142857142854	50.285714285714285	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Obras


Rendimiento (m2)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	6.72	4.68	5.32	5.04	4.2408000000000001	5.1479999999999997	5.5440000000000005	5.8319999999999999	5.04	5.7959999999999994	4.6440000000000001	5.6159999999999997	5.8557999999999995	5.6159999999999997	4.32	4.32	5.0688000000000004	5.0920000000000005	4.6079999999999997	5.1840000000000002	6.048	5.7959999999999994	3.5640000000000001	4.7519999999999998	4.18	5.6159999999999997	4.8239999999999998	4.68	5.2439999999999998	4.32	0.46799999999999997	5.6159999999999997	5.6159999999999997	4.8000000000000007	5.7887999999999993	4.7120000000000006	5.04	5.7959999999999994	3.96	5.6159999999999997	4.8239999999999998	5.3999999999999995	5.0688000000000004	4.9400000000000004	5.8751999999999995	4.1760000000000002	4.32	5.7600000000000007	6.3840000000000003	4.32	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Obras


Rendimiento (m3)




Rend. En obra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	20.16	18.72	21.28	20.16	16.963200000000001	20.591999999999999	22.176000000000002	23.327999999999999	20.16	23.183999999999997	18.576000000000001	22.463999999999999	23.423199999999998	22.463999999999999	17.28	17.28	20.275200000000002	20.368000000000002	18.431999999999999	20.736000000000001	24.192	23.183999999999997	14.256	19.007999999999999	16.72	22.463999999999999	19.295999999999999	18.72	20.975999999999999	17.28	1.8719999999999999	22.463999999999999	22.463999999999999	19.200000000000003	23.155199999999997	18.848000000000003	20.16	23.183999999999997	15.84	22.463999999999999	19.295999999999999	21.599999999999998	20.275200000000002	19.760000000000002	23.500799999999998	16.704000000000001	17.28	34.56	25.536000000000001	17.28	Rend. CAPECO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Obras


Rendimiento (m2)





90	100	110	120	7	20	6	17	


70	75	80	22	2	26	


60	65	70	23	3	24	


40	45	50	55	60	4	12	27	2	5	


Bajas remuneraciones	Muchas horas de trabajo	Condiciones climáticas	Falta de incentivo	Condiciones climáticas	Otros	14	5	2	49	13	17	Factores


Número de obras




No	Si	45	5	


No	Si	47	3	

image61.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

12.00

24.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.35

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

12.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

9.96

19.92

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 15

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image62.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.60 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.60 1 1

Largo 3.00 Ancho 0.30 Altura

0.35

9.60

28.80

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 6.60 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.60 1 1

Largo 5.50 Ancho 0.30 Altura

0.45

6.60

26.40

Tiempo (hrs.)

56.00 Capt Op Of Peón

m2 110.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 44.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 5.50 Altura

0.20

15.71

44.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

9.96

19.92

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 16

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image63.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.30

12.00

36.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.33

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11 1 1

Largo 6.40 Ancho 1.10 Altura

0.18

11.00

22.00

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 17

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image64.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 17.10 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 17.10 1 1

Largo 19.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

17.10

34.20

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.60 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.60 1

Largo 19.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

15.20

30.40

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.80

38.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 9.60 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 9.60 1 1

Largo 8.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

9.60

38.40

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 114.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 45.60 1 2

Largo 19.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

14.25

45.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.88 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.88 1 1

Largo 6.70 Ancho 1.00 Altura

0.19

10.88

21.76

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 18

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image65.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.35

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 8.06 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.06 1 1

Largo 6.20 Ancho 0.30 Altura

0.50

8.06

32.24

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 124.00 1 1 1 3

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 49.60 1 1

Largo 20.00 Ancho 6.20 Altura

0.20

12.40

49.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.36 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.36 1

Largo 6.40 Ancho 1.00 Altura

0.18

10.36

20.72

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 19

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image66.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 15.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 15.00 1 1

Largo 15.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

15.00

30.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 5.25 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 5.25 1

Largo 15.00 Ancho 0.15 Altura 0.35

10.50

21.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1 1

Largo 4.50 Ancho 0.30 Altura

0.35

14.40

43.20

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

48.00 Capt Op Of Peón

m2 90.00 1 1 1 1

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 36.00 1

Largo 15.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

15.00

36.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.16 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.16 1 1

Largo 7.20 Ancho 1.00 Altura

0.18

11.16

22.32

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 20

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image67.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.10 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.10 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.45

16.20

32.40

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.80

38.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 9.10 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 9.10 1 1

Largo 7.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

9.10

36.40

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 126.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 50.40 1 2

Largo 18.00 Ancho 7.00 Altura

0.20

14.00

50.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 12.36 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 12.36 1 1

Largo 7.00 Ancho 1.20 Altura

0.18

12.36

24.72

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 21

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image68.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1 1

Largo 5.00 Ancho 0.30 Altura

0.35

16.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

12.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 12.01 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 12.01 1 1

Largo 7.00 Ancho 1.15 Altura

0.18

12.01

24.02

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 22

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image69.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 16.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 16.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

12.00

24.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.35

8.00

24.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 5.25 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 5.25 1 1

Largo 5.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

5.25

21.00

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 100.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 40.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 5.00 Altura

0.20

12.50

40.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 8.91 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.91 1 1

Largo 5.50 Ancho 0.90 Altura

0.18

8.91

17.82

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 23

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image70.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

12.00

24.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.80

38.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

15.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.56 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.56 1 1

Largo 6.00 Ancho 1.10 Altura

0.18

10.56

21.12

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 24

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image71.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 19.80 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 19.80 1 1

Largo 22.00 Ancho 0.25 Altura

0.45

19.80

39.60

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 11.00 1

Largo 22.00 Ancho 0.15 Altura 0.50

22.00

44.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.35

8.00

24.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 6.90 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.90 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.25 Altura

0.45

6.90

27.60

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 132.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 52.80 1 2

Largo 22.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.20

52.80

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 9.68 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 9.68 1 1

Largo 5.50 Ancho 1.00 Altura

0.19

9.68

19.36

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 25

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image72.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.80

38.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.33

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

11.76

23.52

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 26

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image73.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.35

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 10.40 1 1

Largo 8.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

10.40

41.60

Tiempo (hrs.)

88.00 Capt Op Of Peón

m2 160.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

10.00 Capt Op Of Peón

m2 64.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 8.00 Altura

0.20

14.55

51.20

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.66 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.66 1 1

Largo 6.70 Ancho 1.00 Altura

0.18

10.66

21.32

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 27

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image74.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 14.40 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 14.40 1 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.40

14.40

28.80

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

14.40

28.80

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.30

12.00

36.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 6.60 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.60 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.40

6.60

26.40

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 108.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 43.20 1 1

Largo 18.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.50

43.20

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.46 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.46 1

Largo 6.50 Ancho 1.00 Altura

0.18

10.46

20.92

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 28

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image75.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.45

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

12.00

24.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.75 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.75 1 1

Largo 3.75 Ancho 0.25 Altura

0.30

10.00

30.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 6.90 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.90 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.25 Altura

0.45

6.90

27.60

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

15.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.08 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.08 1 1

Largo 6.00 Ancho 1.15 Altura

0.19

11.08

22.16

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 29

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image76.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.80

38.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 8.45 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.45 1 1

Largo 6.50 Ancho 0.30 Altura

0.50

8.45

33.80

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 130.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 52.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.50 Altura

0.20

14.44

52.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

9.96

19.92

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 30

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image77.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1 1

Largo 4.50 Ancho 0.30 Altura

0.30

14.40

43.20

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

12.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 4.61 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 4.61 1 1

Largo 6.50 Ancho 0.10 Altura

0.18

4.61

9.22

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 31

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image78.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 13.60 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 13.60 1 1

Largo 17.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

13.60

27.20

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 5.10 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 5.10 1

Largo 17.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

10.20

20.40

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.25

8.00

24.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 6.30 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.30 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

6.30

25.20

Tiempo (hrs.)

56.00 Capt Op Of Peón

m2 102.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 40.80 1 2

Largo 17.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

14.57

40.80

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

11.76

23.52

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 32

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image79.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.00

36.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

12.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

11.76

23.52

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 33

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image80.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 16.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 16.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

10.80

21.60

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.50 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.25 Altura

0.30

9.33

28.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 6.30 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.30 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

6.30

25.20

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.33

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.4 1 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.20

10.40

20.80

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 34

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image3.jpeg




image81.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 22.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 22.00 1 1

Largo 22.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

22.00

44.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.80 1

Largo 22.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

17.60

35.20

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.80

38.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 132.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 52.80 1 1

Largo 22.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.20

52.80

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 12.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 12 1

Largo 6.70 Ancho 1.20 Altura

0.18

12.00

24.00

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 35

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image82.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.30

12.00

36.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

15.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.38 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.38 1 1

Largo 6.20 Ancho 1.00 Altura

0.19

10.38

20.76

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 36

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image83.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1 1

Largo 4.50 Ancho 0.30 Altura

0.35

14.40

43.20

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 9.10 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 9.10 1 1

Largo 7.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

9.10

36.40

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 140.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 56.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 7.00 Altura

0.20

14.00

56.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.96 1 1 1

Tiempo (hrs.)

5.00 Capt Op Of Peón

m2 10.96 1

Largo 7.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

10.96

17.54

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 37

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image84.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.35

14.00

28.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.30

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.33

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.65 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.645 1 1

Largo 6.30 Ancho 1.15 Altura

0.20

11.65

23.29

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 38

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image85.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 14.40 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 14.40 1 1

Largo 18.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

14.40

28.80

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

10.80

21.60

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.25

8.00

24.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 8.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.40 1 1

Largo 8.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

8.40

33.60

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 144.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 57.60 1 2

Largo 18.00 Ancho 8.00 Altura

0.20

14.40

57.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 9.46 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 9.46 1 1

Largo 5.50 Ancho 1.00 Altura

0.18

9.46

18.92

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 39

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image86.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

12.00

24.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.00

36.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

15.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

11.76

23.52

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 40

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image87.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.35

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 13.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 13.00 1 1

Largo 10.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

13.00

52.00

Tiempo (hrs.)

96.00 Capt Op Of Peón

m2 200.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

12.00 Capt Op Of Peón

m2 80.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 10.00 Altura

0.20

16.67

53.33

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.66 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.66 1

Largo 6.70 Ancho 1.00 Altura

0.18

10.66

21.32

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 41

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image88.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 10.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1 1

Largo 5.00 Ancho 0.30 Altura

0.35

16.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

15.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.46 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.46 1

Largo 7.50 Ancho 1.00 Altura

0.18

11.46

22.92

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 42

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image89.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 18.00 Ancho 6.00 Altura

0.50

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

14.40

28.80

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.35

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 108.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 43.20 1 2

Largo 18.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.50

43.20

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11 1 1

Largo 6.40 Ancho 1.10 Altura

0.18

11.00

22.00

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 43

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image90.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 14.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 14.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.35

14.00

28.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.30

8.00

24.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 5.70 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 5.70 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.25 Altura

0.35

5.70

22.80

Tiempo (hrs.)

68.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

14.12

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.68 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.68 1 1

Largo 6.50 Ancho 1.00 Altura

0.19

10.68

21.36

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 44

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.
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image91.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 16.20 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 16.20 1 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

16.20

32.40

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

14.40

28.80

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.30

12.80

38.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 108.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 43.20 1 2

Largo 18.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.50

43.20

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 12.12 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 12.12 1 1

Largo 6.80 Ancho 1.20 Altura

0.18

12.12

24.24

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 45

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image92.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.30

19.20

57.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.33

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 9.76 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 9.76 1 1

Largo 5.80 Ancho 1.00 Altura

0.18

9.76

19.52

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 46

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image93.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 16.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 16.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.50 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.25 Altura

0.25

9.33

28.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 6.30 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.30 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

6.30

25.20

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

15.00

48.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1 1

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

13.28

26.56

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 47

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image94.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

14.40

28.80

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.35

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 6.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.50 1 1

Largo 5.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

6.50

26.00

Tiempo (hrs.)

56.00 Capt Op Of Peón

m2 90.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 36.00 1 2

Largo 18.00 Ancho 5.00 Altura

0.20

12.86

36.00

Tiempo (hrs.)

7.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1 1

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

11.38

22.77

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 48

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image95.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.40 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1

Largo 5.00 Ancho 0.40 Altura

0.40

21.33

64.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 8.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.40 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.40 Altura

0.50

8.40

33.60

Tiempo (hrs.)

76.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

12.63

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 12.58 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 12.58 1 1

Largo 7.00 Ancho 1.20 Altura

0.19

12.58

25.16

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 49

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image96.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

20.00

40.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.35

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.15 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.15 1 1

Largo 5.50 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.15

28.60

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 110.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 44.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 5.50 Altura

0.20

11.00

44.00

Tiempo (hrs.)

10.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1 1

Tiempo (hrs.)

5.00 Capt Op Of Peón

m2 9.96 1 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

7.97

15.94

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Encofrado de vigas de techo

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

-

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

N° de obra 50

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

1.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.2. Desencofrado

       Rendimiento

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

-

-

6. Encofrado de escalera

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

Equipo y/o Herram.

3. Encofrado de columnas

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.3. Dimensiones (metros)  -

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros) 


image97.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.28 1 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.60 Altura

1.50

10.24

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.50 1 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.20 Capt Op Of Peón

m3

1.50 1

Largo 15.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

12.00

60.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1

Largo 15.00 Ancho 0.15 Altura

0.25

4.50

18.00

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.38 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.38 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.25

6.00

12.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 21.00 1 3 2 8

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 21.00 1

Largo 15.00 Ancho 7.00 Altura

0.20

28.00

48.00

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.17 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.17 1

Largo 6.50 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.68

18.72

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 02

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 


image98.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.79 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.60 Altura

1.60

14.34

-

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 3.00 0.5 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

16.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.60 1 1 2

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.60 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.60

19.20

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.33 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.33 1

Largo 7.00 Ancho 1.00 Altura

0.19

5.32

21.28

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 03

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image99.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.94 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.90 Ancho 1.70 Altura

1.70

31.01

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.70 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

21.60

86.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.53 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.53 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

8.40

16.80

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.26 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.26 1

Largo 7.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

5.04

20.16

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 04

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image100.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.44 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.80 Altura

1.60

11.52

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.25 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.25 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.45

18.00

72.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.38 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.38 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.25

6.00

12.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 22.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 22.00 1

Largo 20.00 Ancho 5.50 Altura

0.20

29.33

50.29

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.06 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.06 1

Largo 6.20 Ancho 0.90 Altura

0.19

4.24

16.96

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 05

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.
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image101.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.16 0.5 1 1 7

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 2.00 Ancho 1.80 Altura

1.80

17.28

-

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 2.70 0.5 1 1 7

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

17.28

86.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

8.64

34.56

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.00

18.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 28.80 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 28.80 1

Largo 18.00 Ancho 8.00 Altura

0.20

38.40

65.83

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.29 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.29 1

Largo 6.50 Ancho 1.10 Altura

0.18

5.15

20.59

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 06

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image102.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.27 1 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.80 Altura

1.70

18.14

-

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 3.30 1 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.30 Capt Op Of Peón

m3

3.30 1

Largo 22.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

17.60

88.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.16 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.16 1

Largo 22.00 Ancho 0.15 Altura

0.35

9.24

36.96

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.68 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.68 1

Largo 4.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

10.80

21.60

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.20 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.20 1

Largo 22.00 Ancho 5.50 Altura

0.20

32.27

55.31

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.39 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.39 1

Largo 7.00 Ancho 1.10 Altura

0.18

5.54

22.18

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 07

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image103.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.52 1 1 8

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.90 Altura

1.60

24.32

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.00 0.5 1 1 8

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

16.00

64.00

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

6.40

38.40

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.44 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.15 Capt Op Of Peón

m3 0.44 1

Largo 3.50 Ancho 0.25 Altura

0.25

7.00

23.33

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.46 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.46 1

Largo 6.75 Ancho 1.20 Altura

0.18

5.83

23.33

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 08

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image104.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.88 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 2.00 Ancho 1.80 Altura

1.90

23.04

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.43 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.43 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

19.44

77.76

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

8.64

34.56

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.00

18.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 25.20 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 25.20 1

Largo 18.00 Ancho 7.00 Altura

0.20

33.60

57.60

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.26 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.26 1

Largo 7.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

5.04

20.16

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 09

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image105.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.73 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.60 Altura

1.80

27.65

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.45 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.30 Capt Op Of Peón

m3

3.45 1

Largo 23.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

13.80

92.00

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 1.38 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.38 1

Largo 23.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

7.36

44.16

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.53 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.53 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

8.40

16.80

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 27.60 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 27.60 1

Largo 23.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

36.80

63.09

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.45 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.45 1

Largo 7.00 Ancho 1.15 Altura

0.18

5.80

23.18

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 10

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image106.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.94 1 1 7

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.80 Altura

1.60

15.55

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.70 1 1 7

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

21.60

86.40

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

6.40

38.40

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.45 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.45 1

Largo 3.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

7.20

14.40

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.16 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.16 1

Largo 6.45 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.64

18.58

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 11

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image107.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.80 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 2.00 Ancho 2.00 Altura

1.80

22.40

-

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 3.15 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.30 Capt Op Of Peón

m3

3.15 1

Largo 21.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

16.80

84.00

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 1.26 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.26 1

Largo 21.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

6.72

40.32

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.45 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.45 1

Largo 3.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

7.20

14.40

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 33.60 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 33.60 1

Largo 21.00 Ancho 8.00 Altura

0.20

44.80

76.80

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.40 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.40 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

5.62

22.46

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 12

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image108.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 2.30 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.60 Altura

1.60

24.58

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.43 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.43 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

19.44

77.76

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

8.64

34.56

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.00

18.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 23.40 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 23.40 1

Largo 18.00 Ancho 6.50 Altura

0.20

31.20

53.49

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.46 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.46 1

Largo 6.70 Ancho 1.15 Altura

0.19

5.86

23.42

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 13

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image109.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.73 1 1 1 7

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.70 Ancho 1.70 Altura

1.70

27.74

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 2.70 1 1 1 7

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

10.80

86.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

8.64

34.56

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.3 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.00

15.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 28.80 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 28.80 1

Largo 18.00 Ancho 8.00 Altura

0.20

38.40

65.83

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.40 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.40 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

5.62

22.46

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 14

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image110.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.02 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.60 Altura

1.50

16.13

-

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 2.70 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

14.40

86.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.53 0.5 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.53 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

8.40

16.80

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.32

17.28

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 15

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image6.jpeg




image111.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 1.44 1 1 7

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.50 Altura

1.50

15.36

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.70 1 1 7

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

21.60

86.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

9.60

38.40

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.45 1 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.2 Capt Op Of Peón

m3 0.45 1

Largo 3.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

7.20

18.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 22.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 22.00 1

Largo 20.00 Ancho 5.50 Altura

0.20

29.33

50.29

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.32

17.28

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 16

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image112.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.27 1 1 1 4

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.80 Altura

1.60

18.14

-

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

16.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

9.60

38.40

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 0.56 0.5 1 4

Tiempo (hrs.)

0.2 Capt Op Of Peón

m3 0.56 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.25

6.00

22.50

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.27 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.27 1

Largo 6.40 Ancho 1.10 Altura

0.18

5.07

20.28

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 17

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image113.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 2.05 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.60 Altura

1.50

21.85

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 2.57 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.57 1

Largo 19.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

10.26

82.08

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.14 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.14 1

Largo 19.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

9.12

36.48

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.60 0.5 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.60 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.60

19.20

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 22.80 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 22.80 1

Largo 19.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

30.40

52.11

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.27 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.27 1

Largo 6.70 Ancho 1.00 Altura

0.19

5.09

20.37

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 18

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image114.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.92 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.80 Altura

1.60

23.33

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

12.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

7.68

38.40

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.53 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.53 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

8.40

16.80

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.80 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.80 1

Largo 20.00 Ancho 6.20 Altura

0.20

33.07

56.69

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.15 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.15 1

Largo 6.40 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.61

18.43

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 19

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image115.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 2.02 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.60 Altura

1.70

21.50

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.25 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.25 1

Largo 15.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

18.00

72.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.79 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.79 1

Largo 15.00 Ancho 0.15 Altura

0.35

6.30

25.20

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 0.68 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.3 Capt Op Of Peón

m3 0.68 1

Largo 4.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

7.20

18.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 18.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1

Largo 15.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

24.00

41.14

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.30 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.30 1

Largo 7.20 Ancho 1.00 Altura

0.18

5.18

20.74

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 20

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image116.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.64 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 2.20 Ancho 2.00 Altura

1.90

21.12

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 2.70 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

10.80

86.40

Tiempo (hrs.)

1.30 Capt Op Of Peón

m3 1.22 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.22 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.45

7.48

38.88

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 0.60 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.60 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

6.40

19.20

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 25.20 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 25.20 1

Largo 18.00 Ancho 7.00 Altura

0.20

33.60

57.60

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.51 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.51 1

Largo 7.00 Ancho 1.20 Altura

0.18

6.05

24.19

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 21

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image117.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.26 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.90 Ancho 1.70 Altura

1.80

18.09

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

12.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.30 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

7.38

38.40

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 0.75 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.3 Capt Op Of Peón

m3 0.75 1

Largo 5.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

8.00

20.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.45 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.45 1

Largo 7.00 Ancho 1.15 Altura

0.18

5.80

23.18

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 22

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image118.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.50 Altura

1.50

19.20

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.00 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

16.00

64.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.38 1 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.38 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.25

6.00

12.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 20.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1

Largo 20.00 Ancho 5.00 Altura

0.20

26.67

45.71

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 0.89 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.89 1

Largo 5.50 Ancho 0.90 Altura

0.18

3.56

14.26

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana 

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 23

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image119.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 2.02 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.60 Altura

1.60

21.50

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

12.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.10 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

6.55

28.80

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.60

14.40

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.19 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.19 1

Largo 6.00 Ancho 1.10 Altura

0.18

4.75

19.01

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 24

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image120.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.62 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.90 Ancho 1.70 Altura

1.80

25.84

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.48 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.48 1

Largo 22.00 Ancho 0.25 Altura

0.45

19.80

79.20

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 1.65 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.65 1

Largo 22.00 Ancho 0.15 Altura

0.50

8.80

52.80

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.75 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 0.75 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.25

6.00

12.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 26.40 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 26.40 1

Largo 22.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

35.20

60.34

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.05 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.05 1

Largo 5.50 Ancho 1.00 Altura

0.19

4.18

16.72

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 25

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.
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image121.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 2.14 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.70 Altura

1.60

22.85

-

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

16.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

9.60

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.60

19.20

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.40 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.40 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

5.62 Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 26

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image122.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.62 0.5 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.50 Altura

1.60

25.92

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

24.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

7.68

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.05 0.5 1 5

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.05 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

8.40

16.80

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 32.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 32.00 1

Largo 20.00 Ancho 8.00 Altura

0.20

42.67

64.00

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.21 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.21 1

Largo 6.70 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.82

19.30

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Palana

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 27

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image123.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.79 1 1 7

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.40 Altura

1.50

28.67

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.16 1 1 7

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.16 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.40

17.28

69.12

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

6.91

34.56

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.84 1 1 1

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 0.84 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.25

6.75

13.50

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 21.60 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 21.60 1

Largo 18.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

28.80

49.37

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.17 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.17 1

Largo 6.50 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.68

18.72

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 28

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image124.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 1.80 1 1 4

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 2.00 Ancho 1.80 Altura

1.80

19.20

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.25 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.25 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.45

18.00

72.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.80 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.80 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

14.40

28.80

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.23 1 1 1

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 0.23 1

Largo 3.75 Ancho 0.25 Altura

0.25

1.88

3.75

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 9

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.31 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.31 1

Largo 6.00 Ancho 1.15 Altura

0.19

5.24

20.98

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 29

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image125.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.59 0.5 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.60 Altura

1.60

20.74

-

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 3.00 0.5 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

16.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

9.60

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 0.5 1 4

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.60 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.60

19.20

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 26.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 26.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.50 Altura

0.20

34.67

59.43

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.32

17.28

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 30

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image126.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 3.60 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 2.00 Ancho 1.80 Altura

1.80

28.80

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.70 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

21.60

86.40

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

7.68

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.35 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.35 1

Largo 4.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

10.80

21.60

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 1 1 11

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 0.12 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.12 1

Largo 6.50 Ancho 0.10 Altura

0.18

0.47

1.87

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 31

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image127.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.73 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.60 Altura

1.70

27.65

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.70 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

1.70 1

Largo 17.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

13.60

54.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.77 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.77 1

Largo 17.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

6.12

24.48

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.94 1 1 1

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 0.94 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.25

7.50

15.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 20.40 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 20.40 1

Largo 17.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

27.20

54.40

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.40 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.40 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

5.62

22.46

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 32

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image128.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.30 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.60 Altura

1.50

18.43

-

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

16.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

7.68

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.13 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 0.28 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.00

4.50

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.40 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.40 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

5.62

22.46

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 33

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image129.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.54 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.60 Altura

1.60

24.58

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.00 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

16.00

64.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.81 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.81 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

6.48

25.92

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.88 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 0.88 1

Largo 3.50 Ancho 0.25 Altura

0.25

7.00

14.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.20

4.80

19.20

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 34

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image130.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.59 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.80 Altura

1.80

20.74

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.30 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.30 Capt Op Of Peón

m3

3.30 1

Largo 22.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

13.20

88.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.32 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.32 1

Largo 22.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

10.56

42.24

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 0.5 1 5

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.60

19.20

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 26.40 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 26.40 1

Largo 22.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

35.20

60.34

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.45 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.45 1

Largo 6.70 Ancho 1.20 Altura

0.18

5.79

23.16

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 35

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.
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:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.30 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.60 Altura

1.70

18.43

-

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 2.70 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

14.40

86.40

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

7.68

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.41 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.41 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.25

11.25

22.50

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.18 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.18 1

Largo 6.20 Ancho 1.00 Altura

0.19

4.71

18.85

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 36

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image132.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.59 0.5 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.60 Altura

1.60

20.74

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

12.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

9.60

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.35 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.35 1

Largo 4.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

10.80

21.60

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 28.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 28.00 1

Largo 20.00 Ancho 7.00 Altura

0.20

37.33

64.00

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.26 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.26 1

Largo 7.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

5.04

20.16

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 37

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image133.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.88 0.5 1 7

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 2.00 Ancho 1.80 Altura

1.80

23.04

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 2.70 0.5 1 7

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

10.80

86.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.05 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.05 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.35

8.40

33.60

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.31 0.5 1 4

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.31 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

10.50

21.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.45 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.45 1

Largo 6.30 Ancho 1.15 Altura

0.20

5.80

23.18

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 38

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image134.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.73 1 1 1 7

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.60 Altura

1.50

27.65

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.80 1 1 1 7

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

1.80 1

Largo 18.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

14.40

57.60

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.81 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.81 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

6.48

25.92

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.94 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 0.94 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.25

7.50

15.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 28.80 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 28.80 1

Largo 18.00 Ancho 8.00 Altura

0.20

38.40

65.83

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 0.99 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 0.99 1

Largo 5.50 Ancho 1.00 Altura

0.18

3.96

15.84

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 39

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image135.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.27 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.80 Altura

1.60

18.14

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

12.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 0.90 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.30

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.13 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.13 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.00

18.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.40 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.40 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

5.62

22.46

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 40

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image136.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 1.94 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.80 Altura

1.80

20.74

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.33 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

12.00

72.73

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

7.68

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.31 0.5 1 5

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.31 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

10.50

21.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 40.00 1 2 10

Tiempo (hrs.)

5.00 Capt Op Of Peón

m2 40.00 1

Largo 20.00 Ancho 10.00 Altura

0.20

53.33

64.00

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.21 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.21 1

Largo 6.70 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.82

19.30

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 41

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image137.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.75 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.70 Altura

1.60

22.03

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.33 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

12.00

72.73

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 1.50 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.50 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.50

9.60

48.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.13 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.13 1

Largo 5.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.00

18.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 12

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.35 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.35 1

Largo 7.50 Ancho 1.00 Altura

0.18

5.40

21.60

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 42

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image138.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.88 0.5 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 2.00 Ancho 1.80 Altura

1.60

23.04

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 2.70 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

10.80

86.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

8.64

34.56

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.05 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.05 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

8.40

16.80

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 21.60 1 2 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 21.60 1

Largo 18.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

28.80

49.37

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.27 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.27 1

Largo 6.40 Ancho 1.10 Altura

0.18

5.07

20.28

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA
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1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image139.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.35 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.50 Ancho 1.50 Altura

1.50

21.60

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.75 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

1.75 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.35

14.00

56.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

9.60

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 0.94 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 0.94 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.25

7.50

15.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 2 12

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.24 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.24 1

Largo 6.50 Ancho 1.00 Altura

0.19

4.94

19.76

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA
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1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.
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:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.88 0.5 1 1 4

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 2.00 Ancho 1.80 Altura

2.00

23.04

-

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.43 0.5 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.43 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

19.44

77.76

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

8.64

34.56

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 0.5 1 4

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.60

19.20

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 21.60 1 2 1 8

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 21.60 1

Largo 18.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

28.80

49.37

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.47 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.47 1

Largo 6.80 Ancho 1.20 Altura

0.18

5.88

23.50

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista
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1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.
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:

:

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 2.27 0.5 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.80 Altura

1.60

24.19

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.00 0.5 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

12.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

7.68

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.35 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.35 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

10.80

21.60

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 1 1 8

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.04 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.04 1

Largo 5.80 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.18

16.70

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA
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1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image142.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.54 1 1 1 6

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.60 Ancho 1.60 Altura

1.50

24.58

-

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 2.00 1 1 1 6

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

10.67

64.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

9.60

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.09 0.5 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.09 1

Largo 3.50 Ancho 0.25 Altura

0.25

8.75

17.50

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 1 1 12

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.32

17.28

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Palana

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 47

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image143.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

0.75 Capt Op Of Peón

m3 1.90 0.5 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.70 Ancho 1.60 Altura

1.60

20.31

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 2.70 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

2.70 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

10.80

86.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

8.64

34.56

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.05 1 1 4

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.05 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

8.40

16.80

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 18.00 1 2 1 7

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1

Largo 18.00 Ancho 5.00 Altura

0.20

24.00

41.14

Tiempo (hrs.)

1.50 Capt Op Of Peón

m3 1.08 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

5.76

34.56

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 48

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image144.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 4.00 1 1 1 8

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 2.00 Ancho 2.00 Altura

1.80

32.00

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 4.00 1 1 1 8

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3

4.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.40 Altura

0.50

16.00

64.00

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

9.60

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.50 0.5 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.50 1

Largo 5.00 Ancho 0.40 Altura

0.25

12.00

24.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 24.00 1 1 1 12

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 24.00 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

32.00

54.86

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.60 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.60 1

Largo 7.00 Ancho 1.20 Altura

0.19

6.38

25.54

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

7.3. Dimensiones (metros) 

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

6.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

7. Escalera

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

4.3. Dimensiones (metros) 

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento Mezcladora

       Rendimiento

-

3.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Columnas

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Sobrecimientos

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

-

2.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

2.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento

-

1. Zapatas

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 49

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.
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:

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 2.16 0.5 1 1 5

Tiempo (hrs.)

- Capt Op Of Peón

m3

- - - - -

Largo 1.80 Ancho 1.50 Altura

1.60

17.28

-

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 3.00 1 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3

3.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

12.00

96.00

Tiempo (hrs.)

1.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1 1 3

Tiempo (hrs.)

0.25 Capt Op Of Peón

m3 1.20 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura

0.40

7.68

38.40

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m3 1.31 1 1 5

Tiempo (hrs.)

0.5 Capt Op Of Peón

m3 1.31 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.25

10.50

21.00

Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m3 22.00 1 2 1 10

Tiempo (hrs.)

3.50 Capt Op Of Peón

m2 22.00 1

Largo 20.00 Ancho 5.50 Altura

0.20

29.33

50.29

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m3 1.08 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m3 1.08 1

Largo 6.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

4.32

17.28

4.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento

-

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE CONCRETO ARMADO)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

N° de obra 50

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

       Rendimiento -

1.2. Curado Unid

Cuadrilla

1.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1. Zapatas

2.3. Dimensiones (metros) 

       Rendimiento

3. Sobrecimientos

Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Vigas de cimentación

2.2. Curado

       Rendimiento

2.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Mezcladora

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

7.3. Dimensiones (metros) 

7.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento Mezcladora

6.2. Curado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

6. Losa aligerada

6.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.3. Dimensiones (metros) 

       Rendimiento Mezcladora

7. Escalera

7.1. Elaboración y colocación de 

concreto 

Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4.3. Dimensiones (metros) 

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento

6.3. Dimensiones (metros) 

       Rendimiento

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

Equipo y/o Herram.

4. Columnas

4.2. Curado Unid

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

-

-

-

-

-

Cuadrilla

       Rendimiento Mezcladora

3.2. Curado
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:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Hasta

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Sábados

Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Bajas remuneraciones

Desde Hasta

06:00 a. m. 01:00 p. m.

Domingos

- - - -

- -

Desde Hasta Desde

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

De lunes a viernes

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 01

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image147.emf
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:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/20.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Domingos

Sábados

Desde Hasta Desde Hasta

07:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

2. Hotario de trabajo

Desde Hasta Desde Hasta

Turno mañana Turno tarde

Desde

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Hasta Desde

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 02

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image148.emf
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:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Desde Hasta Desde Hasta

06:00 a. m. 02:00 p. m. - -

Domingos

Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m.

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Bajas remuneraciones

2. Hotario de trabajo

Desde Hasta Desde Hasta

Turno tarde

Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Turno mañana

Desde

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 03

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras
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:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/110.00 S/80.00 S/65.00 S/55.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

01:00 p. m. 05:00 p. m.

Sábados

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Domingos

Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m.

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Bajas remuneraciones

2. Hotario de trabajo

Desde Hasta Desde Hasta

Turno tarde

Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Turno mañana

Desde

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 04

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras
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:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/20.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00

S/20.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

- - - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 05

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image10.jpeg
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:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 06

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras
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:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 07

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image153.emf
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:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/20.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. -



Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 08

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image154.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 01:30 p. m. 05:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 09

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image155.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

- - - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 10

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image156.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/110.00 S/75.00 S/65.00 S/55.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:30 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 11

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image157.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 12

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image158.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 13

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image159.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/60.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 14

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image160.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/110.00 S/75.00 S/65.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 15

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image11.jpeg




image161.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 16

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image162.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/60.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:30 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 17

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image163.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 18

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image164.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/60.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 19

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image165.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/110.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00

S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 05:30 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 20

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image166.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 01:30 p. m. 05:30 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 21

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image167.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/60.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

- - - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 22

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image168.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/20.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 23

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image169.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 24

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image170.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/110.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

08:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 25

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image12.jpeg




image171.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

08:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 26

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image172.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 27

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image173.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 01:30 p. m. 05:30 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 28

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image174.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 29

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image175.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 30

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image176.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/40.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 31

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image177.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/110.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 32

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image178.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 33

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image179.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 05:30 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 34

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image180.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

- - - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 35

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image13.jpeg




image181.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:30 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 36

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image182.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 37

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image183.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 05:30 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 38

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image184.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/40.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 39

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image185.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/60.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 40

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image186.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - 02:00 p. m. -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 41

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image187.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 42

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image188.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 43

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image189.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 44

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image190.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/80.00 S/60.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 45

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image14.jpeg




image191.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/40.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 46

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image192.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/40.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 47

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image193.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/100.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 48

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image194.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí x NO

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí NO x

Sí NO x

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

Bajas remuneraciones

06:00 a. m. 01:30 p. m. - -

Domingos

Desde Hasta Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Desde Hasta Desde Hasta

2. Hotario de trabajo

Turno mañana Turno tarde

Desde Hasta Desde Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 49

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras


image195.emf
:

:

Capatáz Operario Oficial Peón

S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Sí NO x

Sí NO x

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Sí x NO

Condiciones climáticas

Clima laboral hostil

Otros

02:00 p. m. 06:00 p. m.

Sábados

Desde Hasta Desde Hasta

06:00 a. m. 01:00 p. m. - -

Domingos

Hasta

08:00 a. m. 12:30 p. m.

Muchas horas de trabajo

Falta de incentivo

Bajas remuneraciones

2. Hotario de trabajo

Desde Hasta Desde Hasta

Turno tarde

Desde Hasta

- - - -

3. Factores que interviene sobre el rendimiento de la mano de obra

Turno mañana

Desde

Pago otros beneficios laborales

COSTO DE MANO DE OBRA Y FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES COMUNES

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para 

establecer rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 50

1. Costo de mano de obra

Descripción 

Remuneración por su jornada laboral diaria

Pago de dominical y feriados

Pago de horas extras
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image40.emf
Encofrado Desencofrado Encofrado Desencofrado Encofrado Desencofrado Encofrado Desencofrado Encofrado Desencofrado Encofrado Desencofrado

1 13.33 40.00 12.00 38.40 11.20 33.60 7.80 31.20 13.33 32.00 10.96 21.92

2 12.00 32.00 15.00 30.00 9.00 36.00 9.60 38.40 13.13 42.00 10.46 20.92

3 26.67 53.33 19.20 32.00 12.80 38.40 7.80 31.20 20.00 48.00 11.18 23.50

4 18.00 36.00 19.20 48.00 11.20 33.60 7.20 28.80 13.33 48.00 10.96 22.28

5 18.00 36.00 12.00 24.00 8.00 24.00 6.60 26.40 13.75 44.00 10.41 26.03

6 18.00 36.00 14.40 28.80 12.00 36.00 10.40 41.60 16.00 41.60 11.11 22.22

7 14.67 44.00 15.40 30.80 14.40 43.20 7.15 28.60 13.44 48.40 11.66 23.32

8 16.00 32.00 16.00 32.00 9.33 28.00 6.60 26.40 15.00 48.00 12.06 24.12

9 14.40 32.40 19.20 28.80 12.00 36.00 9.60 33.60 18.00 50.40 10.96 21.92

10 23.00 46.00 18.40 36.80 11.20 33.60 7.80 31.20 17.25 55.20 12.01 24.02

11 18.00 36.00 16.00 32.00 9.60 28.80 7.20 28.80 13.33 48.00 10.41 20.82

12 21.00 42.00 16.80 33.60 9.60 28.80 7.80 31.20 16.80 67.20 11.76 23.52

13 16.20 32.40 14.40 28.80 12.00 36.00 7.80 31.20 14.63 46.80 11.89 23.77

14 18.00 36.00 14.40 28.80 12.00 36.00 10.40 41.60 13.71 57.60 11.76 23.52

15 18.00 36.00 12.00 24.00 11.20 33.60 7.20 28.80 12.00 48.00 9.96 19.92

16 18.00 36.00 16.00 32.00 9.60 28.80 6.60 26.40 15.71 44.00 9.96 19.92

17 20.00 40.00 16.00 32.00 12.00 36.00 7.80 31.20 13.33 48.00 11.00 22.00

18 17.10 34.20 15.20 30.40 12.80 38.40 9.60 38.40 14.25 45.60 10.88 21.76

19 20.00 40.00 16.00 32.00 11.20 33.60 8.06 32.24 12.40 49.60 10.36 20.72

20 15.00 30.00 10.50 21.00 14.40 43.20 7.80 31.20 15.00 36.00 11.16 22.32

21 18.00 36.00 16.20 32.40 12.80 38.40 9.10 36.40 14.00 50.40 12.36 24.72

22 20.00 40.00 16.00 32.00 16.00 48.00 7.80 31.20 12.00 48.00 12.01 24.02

23 16.00 32.00 12.00 24.00 8.00 24.00 5.25 21.00 12.50 40.00 8.91 17.82

24 20.00 40.00 12.00 24.00 12.80 38.40 7.80 31.20 15.00 48.00 10.56 21.12

25 19.80 39.60 22.00 44.00 8.00 24.00 6.90 27.60 13.20 52.80 9.68 19.36

26 20.00 40.00 16.00 32.00 12.80 38.40 7.80 31.20 13.33 48.00 11.76 23.52

27 20.00 40.00 16.00 32.00 11.20 33.60 10.40 41.60 14.55 51.20 10.66 21.32

28 14.40 28.80 14.40 28.80 12.00 36.00 6.60 26.40 13.50 43.20 10.46 20.92

29 18.00 36.00 12.00 24.00 10.00 30.00 6.90 27.60 15.00 48.00 11.08 22.16

30 20.00 40.00 16.00 32.00 12.80 38.40 8.45 33.80 14.44 52.00 9.96 19.92

31 18.00 36.00 16.00 32.00 14.40 43.20 7.20 28.80 12.00 48.00 4.61 9.22

32 13.60 27.20 10.20 20.40 8.00 24.00 6.30 25.20 14.57 40.80 11.76 23.52

33 20.00 40.00 16.00 32.00 12.00 36.00 7.80 31.20 12.00 48.00 11.76 23.52

34 16.00 32.00 10.80 21.60 9.33 28.00 6.30 25.20 13.33 48.00 10.40 20.80

35 22.00 44.00 17.60 35.20 12.80 38.40 7.80 31.20 13.20 52.80 12.00 24.00

36 18.00 36.00 16.00 32.00 12.00 36.00 7.20 28.80 15.00 48.00 10.38 20.76

37 20.00 40.00 16.00 32.00 14.40 43.20 9.10 36.40 14.00 56.00 10.96 17.54

38 18.00 36.00 14.00 28.00 11.20 33.60 7.20 28.80 13.33 48.00 11.65 23.29

39 14.40 28.80 10.80 21.60 8.00 24.00 8.40 33.60 14.40 57.60 9.46 18.92

40 20.00 40.00 12.00 24.00 12.00 36.00 7.80 31.20 15.00 48.00 11.76 23.52

41 20.00 40.00 16.00 32.00 11.20 33.60 13.00 52.00 16.67 53.33 10.66 21.32

42 20.00 40.00 20.00 40.00 16.00 48.00 7.80 31.20 15.00 48.00 11.46 22.92

43 18.00 36.00 14.40 28.80 11.20 33.60 7.80 31.20 13.50 43.20 11.00 22.00

44 14.00 28.00 16.00 32.00 8.00 24.00 5.70 22.80 14.12 48.00 10.68 21.36

45 16.20 32.40 14.40 28.80 12.80 38.40 7.20 28.80 13.50 43.20 12.12 24.24

46 20.00 40.00 16.00 32.00 19.20 57.60 7.80 31.20 13.33 48.00 9.76 19.52

47 16.00 32.00 16.00 32.00 9.33 28.00 6.30 25.20 15.00 48.00 13.28 26.56

48 18.00 36.00 14.40 28.80 11.20 33.60 6.50 26.00 12.86 36.00 11.38 22.77

49 20.00 40.00 16.00 32.00 21.33 64.00 8.40 33.60 12.63 48.00 12.58 25.16

50 20.00 40.00 16.00 32.00 11.20 33.60 7.15 28.60 11.00 44.00 7.97 15.94

> a CAPECO 50 35 38 39 36 8 9 8 45 47 49 46

< a CAPECO 0 14 11 10 13 42 41 42 1 1 1 4

= 0 1 1 1 1 0 1 0 4 2 0 0

TOTAL 50 50 50 50 50 50 51 50 50 50 50 50

> a CAPECO 100% 70% 76% 78% 72% 16% 18% 16% 90% 94% 98% 92%

< a CAPECO 0% 28% 22% 20% 26% 84% 80% 84% 2% 2% 2% 8%

= 0% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 8% 4% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PROMEDIO 18.08 36.94 15.19 30.53 11.75 35.43 7.81 31.15 14.13 47.70 10.88 21.81

OBRA

RENDIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TODAS LAS OBRAS EVALUADAS

Vigas de Cimentación Sobrecimientos Columnas Vigas de techo Losa aligerada Escaleras


image41.emf
Concreto Curado Concreto Curado Concreto Curado Concreto Curado Concreto Curado Concreto Curado

1 13.82 - 16.00 96.00 7.20 28.80 10.08 20.16 32.00 54.86 6.72 20.16

2 10.24 - 12.00 60.00 4.50 18.00 6.00 12.00 28.00 48.00 4.68 18.72

3 14.34 - 16.00 96.00 7.20 28.80 9.60 19.20 32.00 54.86 5.32 21.28

4 31.01 - 21.60 86.40 7.20 28.80 8.40 16.80 32.00 54.86 5.04 20.16

5 11.52 - 18.00 72.00 7.20 28.80 6.00 12.00 29.33 50.29 4.24 16.96

6 17.28 - 17.28 86.40 8.64 34.56 9.00 18.00 38.40 65.83 5.15 20.59

7 18.14 - 17.60 88.00 9.24 36.96 10.80 21.60 32.27 55.31 5.54 22.18

8 24.32 - 16.00 64.00 6.40 38.40 7.00 23.33 32.00 54.86 5.83 23.33

9 23.04 - 19.44 77.76 8.64 34.56 9.00 18.00 33.60 57.60 5.04 20.16

10 27.65 - 13.80 92.00 7.36 44.16 8.40 16.80 36.80 63.09 5.80 23.18

11 15.55 - 21.60 86.40 6.40 38.40 7.20 14.40 32.00 54.86 4.64 18.58

12 22.40 - 16.80 84.00 6.72 40.32 7.20 14.40 44.80 76.80 5.62 22.46

13 24.58 - 19.44 77.76 8.64 34.56 9.00 18.00 31.20 53.49 5.86 23.42

14 27.74 - 10.80 86.40 8.64 34.56 9.00 15.00 38.40 65.83 5.62 22.46

15 16.13 - 14.40 86.40 7.20 28.80 8.40 16.80 32.00 54.86 4.32 17.28

16 15.36 - 21.60 86.40 9.60 38.40 7.20 18.00 29.33 50.29 4.32 17.28

17 18.14 - 16.00 96.00 9.60 38.40 6.00 22.50 32.00 54.86 5.07 20.28

18 21.85 - 10.26 82.08 9.12 36.48 9.60 19.20 30.40 52.11 5.09 20.37

19 23.33 - 12.00 96.00 7.68 38.40 8.40 16.80 33.07 56.69 4.61 18.43

20 21.50 - 18.00 72.00 6.30 25.20 7.20 18.00 24.00 41.14 5.18 20.74

21 21.12 - 10.80 86.40 7.48 38.88 6.40 19.20 33.60 57.60 6.05 24.19

22 18.09 - 12.00 96.00 7.38 38.40 8.00 20.00 32.00 54.86 5.80 23.18

23 19.20 - 16.00 64.00 7.20 28.80 6.00 12.00 26.67 45.71 3.56 14.26

24 21.50 - 12.00 96.00 6.55 28.80 9.60 14.40 32.00 54.86 4.75 19.01

25 25.84 - 19.80 79.20 8.80 52.80 6.00 12.00 35.20 60.34 4.18 16.72

26 22.85 - 16.00 96.00 9.60 38.40 9.60 19.20 32.00 54.86 5.62 22.46

27 25.92 - 24.00 96.00 7.68 38.40 8.40 16.80 42.67 64.00 4.82 19.30

28 28.67 - 17.28 69.12 6.91 34.56 6.75 13.50 28.80 49.37 4.68 18.72

29 19.20 - 18.00 72.00 14.40 28.80 1.88 3.75 32.00 54.86 5.24 20.98

30 20.74 - 16.00 96.00 9.60 38.40 9.60 19.20 34.67 59.43 4.32 17.28

31 28.80 - 21.60 86.40 7.68 38.40 10.80 21.60 32.00 54.86 0.47 1.87

32 27.65 - 13.60 54.40 6.12 24.48 7.50 15.00 27.20 54.40 5.62 22.46

33 18.43 - 16.00 96.00 7.68 38.40 9.00 4.50 32.00 54.86 5.62 22.46

34 24.58 - 16.00 64.00 6.48 25.92 7.00 14.00 32.00 54.86 4.80 19.20

35 20.74 - 13.20 88.00 10.56 42.24 9.60 19.20 35.20 60.34 5.79 23.16

36 18.43 - 14.40 86.40 7.68 38.40 11.25 22.50 32.00 54.86 4.71 18.85

37 20.74 - 12.00 96.00 9.60 38.40 10.80 21.60 37.33 64.00 5.04 20.16

38 23.04 - 10.80 86.40 8.40 33.60 10.50 21.00 32.00 54.86 5.80 23.18

39 27.65 - 14.40 57.60 6.48 25.92 7.50 15.00 38.40 65.83 3.96 15.84

40 18.14 - 12.00 96.00 7.20 28.80 9.00 18.00 32.00 54.86 5.62 22.46

41 20.74 - 12.00 72.73 7.68 38.40 10.50 21.00 53.33 64.00 4.82 19.30

42 22.03 - 12.00 72.73 9.60 48.00 9.00 18.00 32.00 54.86 5.40 21.60

43 23.04 - 10.80 86.40 8.64 34.56 8.40 16.80 28.80 49.37 5.07 20.28

44 21.60 - 14.00 56.00 9.60 38.40 7.50 15.00 32.00 54.86 4.94 19.76

45 23.04 - 19.44 77.76 8.64 34.56 9.60 19.20 28.80 49.37 5.88 23.50

46 24.19 - 12.00 96.00 7.68 38.40 10.80 21.60 32.00 54.86 4.18 16.70

47 24.58 - 10.67 64.00 9.60 38.40 8.75 17.50 32.00 54.86 4.32 17.28

48 20.31 - 10.80 86.40 8.64 34.56 8.40 16.80 24.00 41.14 5.76 34.56

49 32.00 - 16.00 64.00 9.60 38.40 12.00 24.00 32.00 54.86 6.38 25.54

50 17.28 - 12.00 96.00 7.68 38.40 10.50 21.00 29.33 50.29 4.32 17.28

> a CAPECO 10 5 31 2 36 10 12 48 43 0 1

< a CAPECO 40 45 19 48 14 40 37 2 7 50 49

= 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

TOTAL 50 50 50 50 50 51 50 50 50 50 50

> a CAPECO 20% 10% 62% 4% 72% 20% 24% 96% 86% 0% 2%

< a CAPECO 80% 90% 38% 96% 28% 78% 74% 4% 14% 100% 98%

= 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PROMEDIO 21.56 - 15.28 82.12 8.09 35.16 8.48 17.29 32.75 55.57 5.02 20.19

Escaleras

RENDIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DE CONCRETO Y CURADO DE TODAS LAS OBRAS EVALUADAS

Zapatas OBRA Vigas de Cimentación Sobrecimientos Columnas Losa aligerada


image42.emf
Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe

1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0 0 1 1

2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

3 0.5 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 1 2 0.5 0 1 1 0 0 1 1

4 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

5 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

6 1 0 1 2 0 0 1 1 0.5 1 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1

7 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

8 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

9 1 0 1 2 0 0 1 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

10 0.5 0 1 2 0 0 1 1 0.5 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

11 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1

12 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

13 1 0 1 2 0 0 1 1 0.5 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0.5 0 1 0 0 0 0 1

14 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

15 0.5 0 1 2 0 0 1 1 0.5 0 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0.5 0 1 1 0 0 1 1

16 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1

17 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1

18 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

19 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0.5 0 0 1 0 0 1 0

20 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1

21 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

22 0.5 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1

23 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

24 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

25 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

26 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1

27 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1

28 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0 0 1 0

29 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

30 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

31 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0 0 1 1

32 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

33 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1

34 0.5 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1

35 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0

36 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

37 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1

38 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

39 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

40 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0

41 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0.5 0 1 1 0 0 0 1

42 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0

43 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1

44 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

45 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

46 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1

47 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

48 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

49 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1

50 0.5 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0.5 0 1 1 0 0 1 1

> a CAPECO

50 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 46 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 48 0 0 0 0

< a CAPECO

0 49 4 0 0 0 4 50 0 3 50 0 0 0 50 50 0 11 48 0 0 0 2 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 1 0 0 0 0 2 14 0 50 7 0 0 0 5 50

=

0 1 46 0 50 50 46 0 0 47 0 0 50 50 0 0 0 39 2 4 50 50 48 0 0 0 50 0 50 50 50 0 0 50 50 0 50 50 48 36 0 0 43 2 50 50 45 0

TOTAL

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

> a CAPECO

100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 92% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 96% 0% 0% 0% 0%

< a CAPECO

0% 98% 8% 0% 0% 0% 8% 100% 0% 6% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 22% 96% 0% 0% 0% 4% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 4% 28% 0% 100% 14% 0% 0% 0% 10% 100%

=

0% 2% 92% 0% 100% 100% 92% 0% 0% 94% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 78% 4% 8% 100%100% 96% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 98% 100% 0% 100% 100% 96% 72% 0% 0% 86% 4% 100% 100% 90% 0%

TOTAL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%100%100%100%100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CUADRILLAS UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAS OBRAS EVALUADAS

Losas aligeradas

Encofrado Desencofrado

Escaleras

Encofrado Desencofrado

Columnas

Encofrado Desencofrado

Vigas de techo

Encofrado OBRA Desencofrado Encofrado Desencofrado

Sobrecimeintos

Encofrado Desencofrado

Vigas de Cimentación


image43.emf
Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe Cap Op Of Pe

1 1 1 1 8 - - - - 0.5 1 1 8 0 0 0 1 1 0 1 5 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 3 2 12 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1

2 1 1 1 6 - - - - 1 1 1 6 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 3 2 8 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1

3 1 1 0 6 - - - - 0.5 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 8 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1

4 0.5 1 1 6 - - - - 0.5 1 1 6 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

5 1 1 0 6 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

6 0.5 1 1 8 - - - - 0.5 1 1 7 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 2 0 9 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

7 1 1 1 6 - - - - 1 1 1 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

8 1 1 0 8 - - - - 0.5 1 1 8 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

9 1 1 1 4 - - - - 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 9 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

10 1 1 0 6 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

11 1 1 0 7 - - - - 1 1 0 7 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

12 1 1 1 5 - - - - 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 2 0 9 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

13 0.5 1 1 6 - - - - 0.5 1 1 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

14 1 1 1 7 - - - - 1 1 1 7 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

15 1 1 0 5 - - - - 1 1 0 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0.5 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 7 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

16 1 1 0 7 - - - - 1 1 0 7 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 1 1 2 0 12 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

17 1 1 1 4 - - - - 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0.5 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

18 1 1 0 5 - - - - 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0.5 1 1 5 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

19 1 1 0 5 - - - - 1 1 0 5 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 0 1 1 2 0 11 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

20 1 1 0 6 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

21 1 1 0 5 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 8 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

22 1 1 0 5 - - - - 1 1 0 5 0 0 0 1

1 1 0 3

0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

23 1 1 0 6 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

24 1 1 1 5 - - - - 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

25 0.5 1 1 5 - - - - 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 11 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

26 1 1 1 5 - - - - 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

27 0.5 1 1 5 - - - - 1 1 1 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 6 0 0 0 1 1 2 0 8 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

28 1 1 0 7 - - - - 1 1 0 7 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

29 1 1 0 4 - - - - 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 9 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

30 0.5 1 0 5 - - - - 0.5 1 0 5 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 0.5 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 12 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

31 0.5 1 1 6 - - - - 0.5 1 1 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 1 1 11 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

32 1 1 0 5 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 11 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

33 1 1 0 5 - - - - 1 1 0 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

34 0.5 1 1 6 - - - - 0.5 1 1 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

35 1 1 1 5 - - - - 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0.5 1 0 5 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

36 1 1 0 6 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 6 0 0 0 1 1 2 0 8 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

37 0.5 1 0 6 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

38 0.5 1 0 7 - - - - 0.5 1 0 7 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0.5 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

39 1 1 1 7 - - - - 1 1 1 7 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 2 0 9 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

40 1 1 0 5 - - - - 1 1 0 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

41 1 1 0 6 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0.5 1 0 5 0 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

42 1 1 0 6 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 12 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

43 0.5 1 1 6 - - - - 1 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 8 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

44 1 1 1 5 - - - - 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 2 0 12 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

45 0.5 1 1 4 - - - - 0.5 1 1 4 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0.5 1 0 4 0 0 0 1 1 2 1 9 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

46 0.5 1 1 5 - - - - 0.5 1 1 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

47 1 1 1 6 - - - - 1 1 1 6 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0.5 1 1 5 0 0 0 1 1 1 1 11 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1

48 0.5 1 1 5 - - - - 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 1 7 0 0 0 1 0.5 1 0 2 0 0 0 1

49 1 1 1 8 - - - - 1 1 1 8 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0.5 1 1 3 0 0 0 1 1 1 1 12 0 0 0 1 1 1 1 12 0 0 0 1

50 1 1 0 3 - - - - 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 2 1 12 0 0 0 1 1 2 1 12 0 0 0 1

> a CAPECO

50 0 0 50

- - - -

50 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 50 46 2 50 0 0 0 0 50 1 0 50 0 0 0 0

< a CAPECO

0 1 25 0

- - - -

0 0 25 0 0 0 50 50 0 1 48 0 0 0 50 50 0 1 42 0 0 0 50 50 0 0 41 0 0 0 50 50 0 0 47 0 0 0 50 50

=

0 50 25 0

- - - -

0 50 25 0 50 50 0 0 0 49 2 0 50 50 0 0 0 50 8 0 50 50 0 0 0 4 7 0 50 50 0 0 0 48 3 0 50 50 0 0

TOTAL

50 51 50 50

- - - -

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 50 50 50

> a CAPECO

100% 0% 0% 100%

- - - -

100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% ### 0% 0% 0% 0% 100% 92% 4% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 2% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

< a CAPECO

0% 2% 50% 0%

- - - -

0% 0% 50% 0% 0% 0% 100%100% 0% 2% 96% 0% 0% 0% 100%100% 0% 2% 84% 0% 0% 0% 100%100% 0% 0% 82% 0% 0% 0% 100%100% 0% 0% 94% 0% 0% 0% 100%100%

=

0% 98% 50% 0%

- - - -

0% 100% 50% 0% 100%100% 0% 0% 0% 98% 4% 0% ####100% 0% 0% 0% 98% 16% 0% 100%100% 0% 0% 0% 8% 14% 0% 100%100% 0% 0% 0% 98% 6% 0% 100%100% 0% 0%

TOTAL

100%100%100%100%

- - - -

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%####100%100%100%100%100%100% ### 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

Concreto Curado Concreto Curado

CUADRILLAS UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE CONCRETO Y CURADO EN LAS OBRAS EVALUADAS

OBRA

Zapatas Vigas de Cimentación Sobrecimientos Columnas Losas aligeradas Escaleras

Concreto Curado Concreto Curado Concreto Curado Concreto Curado
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OBRA

Capatáz Operario Oficial Peón

1 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

2 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

3 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

4 S/110.00 S/80.00 S/65.00 S/55.00

5 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

6 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

7 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

8 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

9 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

10 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

11 S/110.00 S/75.00 S/65.00 S/55.00

12 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

13 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

14 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/60.00

15 S/110.00 S/75.00 S/65.00 S/50.00

16 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

17 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/60.00

18 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

19 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/60.00

20 S/110.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

21 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

22 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/60.00

23 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

24 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

25 S/110.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

26 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

27 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/50.00

28 S/100.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

29 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

30 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

31 S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/40.00

32 S/110.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

33 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

34 S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

35 S/100.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

36 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

37 S/100.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

38 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

39 S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/40.00

40 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/60.00

41 S/100.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

42 S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

43 S/100.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

44 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

45 S/100.00 S/80.00 S/60.00 S/50.00

46 S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/40.00

47 S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/40.00

48 S/100.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

49 S/90.00 S/70.00 S/60.00 S/45.00

50 S/120.00 S/80.00 S/70.00 S/50.00

Ppromedio S/106.60 S/75.40 S/65.10 S/49.20

Remuneración por jornada laboral


image1.jpeg




image45.emf
OBRA Bajas remuneraciones Muchas horas de trabajo Falta de incentivo Condiciones climáticas Clima laboral hostil Otros

1 NO NO Sí Sí NO NO

2 Sí Sí Sí Sí NO NO

3 NO NO Sí Sí Sí NO

4 NO Sí Sí Sí NO NO

5 NO NO Sí Sí Sí NO

6 NO NO Sí Sí NO NO

7 NO NO Sí Sí NO NO

8 NO Sí NO NO NO NO

9 Sí NO Sí Sí NO NO

10 NO NO NO Sí NO NO

11 NO NO Sí Sí Sí NO

12 Sí NO Sí Sí NO NO

13 NO NO Sí Sí NO NO

14 NO NO Sí Sí Sí NO

15 NO NO Sí Sí NO Sí

16 NO NO Sí Sí NO NO

17 NO NO Sí Sí Sí NO

18 Sí NO Sí Sí NO NO

19 NO NO Sí Sí Sí NO

20 NO NO Sí Sí NO Sí

21 NO NO Sí Sí NO NO

22 NO NO Sí Sí Sí NO

23 Sí NO Sí Sí NO Sí

24 NO NO Sí Sí NO NO

25 NO NO Sí Sí NO Sí

26 NO NO Sí Sí NO NO

27 Sí NO Sí Sí NO Sí

28 NO NO Sí Sí Sí NO

29 NO Sí Sí Sí NO NO

30 Sí NO Sí Sí NO Sí

31 Sí NO Sí Sí NO Sí

32 NO NO Sí Sí NO NO

33 NO NO Sí Sí NO Sí

34 Sí NO Sí Sí NO Sí

35 NO NO Sí Sí NO Sí

36 NO Sí Sí Sí NO Sí

37 Sí NO Sí Sí NO NO

38 NO NO Sí Sí NO Sí

39 Sí NO Sí Sí NO NO

40 NO NO Sí Sí NO Sí

41 NO NO Sí Sí Sí NO

42 NO NO Sí Sí NO Sí

43 NO NO Sí Sí Sí NO

44 NO NO Sí Sí NO Sí

45 NO NO Sí Sí Sí NO

46 Sí NO Sí Sí Sí NO

47 Sí NO Sí Sí NO NO

48 NO NO Sí Sí NO Sí

49 Sí NO Sí Sí NO NO

50 NO NO Sí Sí Sí Sí

FACTORES  QUE INTERVIENEN SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA
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OBRA Pago de Dominical y Feriados Pago de horas extras

1 No No

2 Si No

3 No No

4 No No

5 Si Si

6 No No

7 No No

8 Si No

9 No No

10 Si No

11 No No

12 No No

13 No No

14 No No

15 No No

16 No No

17 No No

18 No No

19 No No

20 Si Si

21 No No

22 No No

23 No Si

24 No No

25 No No

26 No No

27 No No

28 No No

29 No No

30 No No

31 No No

32 No No

33 No No

34 No No

35 No No

36 No No

37 No No

38 No No

39 No No

40 No No

41 No No

42 No No

43 No No

44 No No

45 No No

46 No No

47 No No

48 No No

49 No No

50 No No

Remuneraciones por dominicales y pago de horas extras
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:

Tiempo (hrs.)

12.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

13.33

40.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 12.00 1 1

Tiempo (hrs.)

2.50 Capt Op Of Peón

m2 12.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

12.00

38.40

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.30

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

72 Capt Op Of Peón

m2 120 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

6 Capt Op Of Peón

m2 24 1 1

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.33

32.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.96 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.96 1 1

Largo 7.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

10.96

21.92

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 01

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

3. Encofrado de columnas

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

4.2. Desencofrado

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

       Rendimiento -

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -
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Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 12.00 1 1

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 12.00 1

Largo 15.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

12.00

32.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.50 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.50 1

Largo 15.00 Ancho 0.15 Altura 0.25

15.00

30.00

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 2.25 1 1

Tiempo (hrs.)

0.50 Capt Op Of Peón

m2 2.25 1 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.25

9.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.25

9.60

38.40

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 105.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 21.00 1 2

Largo 15.00 Ancho 7.00 Altura

0.20

13.13

42.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.46 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.46 1 1

Largo 6.50 Ancho 1.00 Altura

0.18

10.46

20.92

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 02

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.
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Tiempo (hrs.)

6.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 20.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

26.67

53.33

Tiempo (hrs.)

5.00 Capt Op Of Peón

m2 12.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 12.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

19.20

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.80 1 1

Largo 4.00 Ancho 0.30 Altura

0.30

12.80

38.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

48.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

20.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.18 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.75 1 1

Largo 7.00 Ancho 1.00 Altura

0.19

11.18

23.50

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 03

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -


image50.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

5.00 Capt Op Of Peón

m2 12.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 12.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

19.20

48.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.30

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.33

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.96 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.14 1 1

Largo 7.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

10.96

22.28

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 04

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image2.png




image51.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.45

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.30

12.00

24.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.00 1 1

Largo 3.00 Ancho 0.25 Altura

0.30

8.00

24.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 6.60 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.60 1 1

Largo 5.50 Ancho 0.30 Altura

0.45

6.60

26.40

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 110.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 44.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 5.50 Altura

0.20

13.75

44.00

Tiempo (hrs.)

7.50 Capt Op Of Peón

m2 9.76 1 1 1

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 9.76 1 1

Largo 6.20 Ancho 0.90 Altura

0.19

10.41

26.03

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 05

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image52.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

14.40

28.80

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.00

36.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 10.40 1 1

Largo 8.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

10.40

41.60

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 144.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

10.00 Capt Op Of Peón

m2 52.00 1 1

Largo 18.00 Ancho 8.00 Altura

0.20

16.00

41.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.11 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.11 1

Largo 6.50 Ancho 1.10 Altura

0.18

11.11

22.22

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 06

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image53.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

12.00 Capt Op Of Peón

m2 22.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 22.00 1 1

Largo 22.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

14.67

44.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.70 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.70 1

Largo 22.00 Ancho 0.15 Altura 0.35

15.40

30.80

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 5.40 1 1

Largo 4.50 Ancho 0.30 Altura

0.35

14.40

43.20

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.15 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.15 1 1

Largo 5.50 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.15

28.60

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 121.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.40 1 2

Largo 22.00 Ancho 5.50 Altura

0.20

13.44

48.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.66 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.66 1 1

Largo 7.00 Ancho 1.10 Altura

0.18

11.66

23.32

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 07

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image54.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 16.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 16.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.25 Altura

0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.50 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.25 Altura

0.30

9.33

28.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 6.60 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 6.60 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.40

6.60

26.40

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 1 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

15.00

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 12.06 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 12.06 1 1

Largo 6.75 Ancho 1.20 Altura

0.18

12.06

24.12

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 08

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image55.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

9.00 Capt Op Of Peón

m2 16.20 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 16.20 1 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

14.40

32.40

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 0.5 1 2

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

19.20

28.80

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.00

36.00

Tiempo (hrs.)

7.00 Capt Op Of Peón

m2 8.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.40 1 1

Largo 7.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

9.60

33.60

Tiempo (hrs.)

56.00 Capt Op Of Peón

m2 126.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 50.40 1 2

Largo 18.00 Ancho 7.00 Altura

0.20

18.00

50.40

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.96 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.96 1 1

Largo 7.00 Ancho 1.00 Altura

0.18

10.96

21.92

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 09

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image56.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 23.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 23.00 1 1

Largo 23.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

23.00

46.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 9.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 9.20 1

Largo 23.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

18.40

36.80

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.20 1 1

Largo 3.50 Ancho 0.30 Altura

0.30

11.20

33.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 138.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 55.20 1 2

Largo 23.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

17.25

55.20

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 12.01 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 12.01 1 1

Largo 7.00 Ancho 1.15 Altura

0.18

12.01

24.02

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 10

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image57.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 20.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.00 1

Largo 20.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.00

32.00

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.60 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.60 1 1

Largo 3.00 Ancho 0.30 Altura

0.30

9.60

28.80

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

7.20

28.80

Tiempo (hrs.)

72.00 Capt Op Of Peón

m2 120.00 1 1 1 3

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 48.00 2

Largo 20.00 Ancho 6.00 Altura

0.20

13.33

48.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.41 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 10.41 1 1

Largo 6.45 Ancho 1.00 Altura

0.18

10.41

20.82

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 11

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image58.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 21.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 21.00 1 1

Largo 21.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

21.00

42.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 8.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 8.40 1

Largo 21.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

16.80

33.60

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 3.60 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 3.60 1 1

Largo 3.00 Ancho 0.30 Altura

0.35

9.60

28.80

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

80.00 Capt Op Of Peón

m2 168.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 67.20 1 2

Largo 21.00 Ancho 8.00 Altura

0.20

16.80

67.20

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

11.76

23.52

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 12

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image59.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 16.20 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 16.20 1 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.45

16.20

32.40

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

14.40

28.80

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.30

12.00

36.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.80 1 1

Largo 6.50 Ancho 0.30 Altura

0.45

7.80

31.20

Tiempo (hrs.)

64.00 Capt Op Of Peón

m2 117.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 46.80 1 2

Largo 18.00 Ancho 6.50 Altura

0.20

14.63

46.80

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.89 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.885 1 1

Largo 6.70 Ancho 1.15 Altura

0.19

11.89

23.77

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y CUADRILLA UTILIZADA EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN (PARTIDA DE ENCOFRADOS)

TESIS: “Evaluación técnico - económica de las partidas de encofrado y concreto armado, para establecer 

rendimientos y costos propios para edificaciones comunes, Jaén - 2020” 

Tesista

Bach. OLENKA NOEMÍ CHOQUEHUANCA ALEJANDRÍA

N° de obra 13

1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


image60.emf
:

:

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1 2

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 18.00 1 1

Largo 18.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

18.00

36.00

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 7.20 1

Largo 18.00 Ancho 0.15 Altura 0.40

14.40

28.80

Tiempo (hrs.)

3.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1 1

Tiempo (hrs.)

1.00 Capt Op Of Peón

m2 4.50 1 1

Largo 3.75 Ancho 0.30 Altura

0.35

12.00

36.00

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 10.40 1 1 1

Tiempo (hrs.)

2.00 Capt Op Of Peón

m2 10.40 1 1

Largo 8.00 Ancho 0.30 Altura

0.50

10.40

41.60

Tiempo (hrs.)

84.00 Capt Op Of Peón

m2 144.00 1 1 1 2

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 57.60 1 2

Largo 18.00 Ancho 8.00 Altura

0.20

13.71

57.60

Tiempo (hrs.)

8.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1 1

Tiempo (hrs.)

4.00 Capt Op Of Peón

m2 11.76 1 1

Largo 6.50 Ancho 1.20 Altura

0.18

11.76

23.52

6.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

       Rendimiento -

5.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

5.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

6.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

6. Encofrado de escalera

6.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

5. Encofrado de losa aligerada

5.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

4.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

4. Encofrado de vigas de techo

4.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -

       Rendimiento -

3.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

3.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

3.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

3. Encofrado de columnas

       Rendimiento -

2.3. Dimensiones (metros)  -

       Rendimiento -

2.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

2. Encofrado de sobrecimientos

2.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

1.3. Dimensiones (metros)  -

Rendimiento x 8 horas encofrado (m2)

Rendimiento x 8 horas desencofrado (m2)

       Rendimiento -

1. Encofrado de vigas de cimentación

1.1. Encofrado  Unidad

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.

       Rendimiento -
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1.2. Desencofrado Unid

Cuadrilla

Equipo y/o Herram.


